## Slide 1
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
PLAN DE ACCIÓN 2022
PLAN DE ACCIÓN 2023

## Slide 2: ÍNDICE
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA.
EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE.
EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023
LA PLANIFICACIÓN.
LAS PERSONAS.
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES
COMUNICACIÓN E IMAGEN.
MODERNIZACIÓN
LOS PROCESOS
LA EVALUACIÓN DEL PLAN:
EL TEST CYKLOS
5.
10

## Slide 3
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
1. UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA.
El Programa de Calidad 2021-2023 de la Delegación del Gobierno en Galicia y de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña consiste en un programa plurianual, coordinado por el Comité de Calidad de la Delegación del Gobierno en Galicia y de la Subdelegación del Gobierno en Galicia -constituido el 28 de junio de 2021- con el objeto de configurar, desarrollar e implementar las acciones necesarias para avanzar hacia un MODELO DE CALIDAD en busca de la excelencia en la gestión.
“El Programa de Calidad 2021-2023 estableció la hoja de ruta hacia la excelencia”.
PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023
PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS
ACCIONES DE MEJORA
El Programa preveía aprobar y ejecutar más de 20 planes y programas durante el trienio 2021-2023, que se desarrollarían en el marco de un plan estratégico trienal y de unos planes de acción anuales.

## Slide 4
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
1. UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA.
Los planes y programas diseñados y ejecutados entre 2021 y 2023 en cumplimiento del programa de calidad incidían en la:
Implantación de procesos de planificación y liderazgo,
Implementación de acciones de mejora en los procesos internos y externos,
Gestión de las personas de la organización.
Interacción con clientes y aliados,
Racionalización de los recursos disponibles.
Evaluación de los resultados.
Como eje transversal, la comunicación.
Los planes y programas más destacados, han sido los siguientes:

## Slide 5
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023
PLAN DE ACCIÓN 2022
MANUAL DE PROCESOS
PLAN DE ADECUACIÓN DE NECESIDADES MATERIALES,
AMBIENTALES, TECNOLÓGICAS Y PRESUPUESTARIAS
PLAN PARA EL ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA
PROGRAMA DE ALIANZAS
PLAN DE AHORRO, RECICLAJE, RESIDUOS,
EFICIENCIA ENERGÉTICA E IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE ATENCIÓN
A LAS PERSONAS
PLAN DE ADECUACIÓN DE EDIFICIOS, ESPACIOS Y EQUIPOS
CARTA DE SERVICIOS 2023-2026
PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE ARCHIVOS
Y DOCUMENTACIÓN
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
TEST CYKLOS. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
PLAN DE ACCIÓN 2023
1. UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA.
PLANES Y PROGRAMAS EJECUTADOS: 2021-2023

## Slide 6
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
2. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE.
Todas los planes y programas previstos en el Programa de Calidad se incluyeron en el Plan Estratégico 2021-2023 de la D.G. Galicia/S.G. A Coruña, aprobado por el Comité de Calidad el 28 de abril de 2022.
El Plan Estratégico 2021-2023 incluía los ejes y objetivos estratégicos plurianuales y se acompañaba de un Plan Anual 2022 y un Plan anual 2023 en los que se especificaban y desarrollaban los planes, programas, medidas y acciones concretas de mejora, con el siguiente esquema:
PLAN DE ACCIÓN 2022
71 MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA
PLAN DE ACCIÓN 2023
78 MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA
Plan Estratégico 2021-2023
6 ejes y 29 objetivos estratégicos
149 medidas

## Slide 7
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
2. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE.
EJECUCIÓN TOTAL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023 DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA |  |  |  | 
 | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 | TOTAL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023
EJECUCIÓN INICIAL | 86,16% |  | 65,49% | 75,83%
MEDIDAS 2022 POSPUESTAS A 2023 Y EJECUTADAS EN 2023 | Nº DE MEDIDAS | EJECUCIÓN FINAL EFECTIVA ASIGNADA |  | 
 | 9 | 7,25% |  | 
EJECUCIÓN FINAL | 93,41% |  | 65,49% | 79,45%
Para calcular el BALANCE FINAL DE EJECUCIÓN se han aplicado los indicadores que se recogían en el respectivo Plan de Acción de cada una de las 149 medidas.
Para realizar el balance final, se ha evaluado el porcentaje específico de ejecución de cada medida individual, y se ha adjudicado por el Comité de Calidad un porcentaje a cada medida cumplida sobre el total del Plan anual (2022 o 2023) de manera que pueda extraerse un porcentaje total de ejecución de cada Plan anual. La ejecución final del Plan estratégico 2021-2023 es una media aritmética de la ejecución de los dos planes anuales 2022 y 2023.

## Slide 8
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
2. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE.
Chart: EJECUCIÓN TOTAL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023 DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA
| EJECUCIÓN INICIAL | EJECUCIÓN FINAL
PLAN DE ACCIÓN 2022 | 0.8616 | 0.9341
PLAN DE ACCIÓN 2023 | 0.6549 | 0.6549
TOTAL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023 | 0.75825 | 0.7945

## Slide 9
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
2. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE.
Chart: % DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS
| MEDIDAS EJECUTADAS MENOS DEL 50 % | MEDIDAS EJECUTADAS > 50% < 100% | MEDIDAS EJECUTADAS AL 100% | TOTAL MEDIDAS
2022 | 10 | 0 | 61 | 71
2023 | 21 | 4 | 53 | 78
TOTAL PE | 31 | 4 | 114 | 149

## Slide 10
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
2. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE.
EJECUCIÓN TOTAL FINAL DEL PLAN ESTRATÉGICO POR EJES
Chart: 
| EJE 1 PLANIFICACIÓN | EJE 2 PERSONAS | EJE 3 RECURSOS | EJE 4 COMUNICACIÓN | EJE5 MODERNIZACIÓN | EJE 6 PROCESOS | NO EJECUTADO
 | 0.2507 | 0.0715 | 0.0965 | 0.1587 | 0.1086 | 0.0721 | 0.2419

## Slide 11
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
3. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023.
PLAN INICIAL
Ejecución final a 31 de diciembre de 2023
6 EJES
29 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
71 MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA
6 EJES
71 MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA
61 MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%
0 MEDIDAS EJECUTADAS > 50% < 100%
10 MEDIDAS EJECUTADAS MENOS DEL 50 %
29 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLAN DE ACCIÓN 2022
Ejecución final:
93,41%
6 EJES
71 MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA
52 MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%
8 MEDIDAS EJECUTADAS > 50% < 100%
11 MEDIDAS EJECUTADAS MENOS DEL 50 %
29 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Ejecución inicial a 31 de diciembre de 2022

## Slide 12
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
3. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023.
Ejecución final a 31 de diciembre de 2023
6 EJES
29 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
78 MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA
6 EJES
78 MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA
53 MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%
4 MEDIDAS EJECUTADAS > 50% < 100%
21 MEDIDAS EJECUTADAS MENOS DEL 50 %
29 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLAN DE ACCIÓN 2023
Ejecución final:
65,49 %
PLAN INICIAL

## Slide 13
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
4. LA PLANIFICACIÓN.
El EJE 1 del Plan Estratégico 2021-2023 tiene por título “Calidad y excelencia en la gestión”. Se trata de incorporar a la gestión fórmulas modernas de planificación estratégica con el fin mejorar la calidad de los servicios prestados y de los procesos internos y externos siguiendo una metodología homologada.
El Eje 1 se concretaba en 6 objetivos estratégicos que se desarrollaron en 32 medidas, 14 en 2022 y 18 en 2023.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJE 1: “CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN”
1.1 Identificar, mejorar y revisar los procesos de toma de decisiones y para la prestación de los servicios públicos.
1.2 Incrementar la participación en el diseño de procesos.
1.3 Planificar la política de calidad
1.4. Implementar procesos para conocer la percepción ciudadana en la prestación de servicios.
1.5 Evaluación y diagnóstico de los parámetros de calidad.
1.6 Reconocimiento de la calidad.

## Slide 14
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
4. LA PLANIFICACIÓN.
Eje 1: medidas ejecutadas al 100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 1 | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 |  | TOTAL MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%/TOTAL MEDIDAS
 | Nº de medidas | Medidas ejecutadas al 100% | Nº de medidas | Medidas ejecutadas al 100% | 
1.1 Identificar, mejorar y revisar los procesos de toma de decisiones y para la prestación de los servicios públicos. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2/4
1.2 Incrementar la participación en el diseño de procesos. | 1 | 0 | 3 | 3 | 3/4
1.3 Planificar la política de calidad | 5 | 5 | 6 | 4 | 9/11
1.4. Implementar procesos para conocer la percepción ciudadana en la prestación de servicios. | 4 | 2 | 5 | 2 | 4/9
1.5 Evaluación y diagnóstico de los parámetros de calidad. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2
1.6 Reconocimiento de la calidad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2
TOTAL | 14 | 9 | 18 | 10 | 19/32

## Slide 15
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
4. LA PLANIFICACIÓN.
EJE 1: % de ejecución por objetivos estratégicos sobre el total del plan estratégico
EJE 1: OBJETIVO ESTRATÉGICO | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 |  | EJECUCIÓN TOTAL | 
 | % TEORICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO | % EJECUCIÓN REAL
1.1 Identificar, mejorar y revisar los procesos de toma de decisiones y para la prestación de los servicios públicos. | 3% | 2% | 2% | 1% | 2,5% | 1,5%
1.2 Incrementar la participación en el diseño de procesos. | 1% | 0,5% | 3% | 3% | 2,0% | 1,75%
1.3 Planificar la política de calidad | 23% | 23,0% | 16% | 10,74% | 19,5% | 16,87%
1.4. Implementar procesos para conocer la percepción ciudadana en la prestación de servicios. | 7% | 5,2% | 5% | 2% | 6,0% | 3,6%
1.5 Evaluación y diagnóstico de los parámetros de calidad. | 2% | 2,0% | 1% | 0% | 1,5% | 1%
1.6 Reconocimiento de la calidad. | 1% | 0,7% | 1% | 0% | 1,0% | 0,35%
TOTAL | 37% | 33,4% | 28% | 16,74% | 32,5% | 25,07%

## Slide 16
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
4. LA PLANIFICACIÓN.
EJE 1: % de ejecución sobre el total del Plan Estratégico 2021-2023
Chart: EJECUCIÓN EJE 1 SOBRE EL TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO
| % NO EJECUTADO DEL EJE 1 | % EJECUCIÓN FINAL EJE 1 | % EJECUCÍÓN TEÓRICA RESTO DE EJES
 | 0.0743 | 0.2507 | 0.675

## Slide 17
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
4. LA PLANIFICACIÓN.
% de ejecución del eje 1
Chart: % EJECUCIÓN TOTAL EJE 1
| % EJECUCIÓN TOTAL EJE 1 | % SIN EJECUTAR EJE 1
 | 0.7713 | 0.2287

## Slide 18
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
4. LA PLANIFICACIÓN.
Principales medidas ejecutadas eje 1 (1 de 2)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA | Ejecución teórica de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo si se ejecuta el 100% de la medida | Ejecución final real de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo
1.1 Identificar, mejorar y revisar los procesos de toma de decisiones y para la prestación de los servicios públicos. | Elaboración de un inventario de procesos. Detección de procesos clave. | 2,00% | 2,00%
 | Diseño de un cuadro de mando integral. | 1,00% | 0,00%
 | Diseño de un manual y mapa de procesos | 1,00% | 1,00%
1.2 Incrementar la participación en el diseño de procesos. | Diseño de un programa de alianzas. | 1,00% | 1,00%
 | Aprobación de un programa de encuestas y de un modelo de encuestas. | 1,00% | 1,00%
 | Encuestas de cliente interno o de clima laboral | 1,00% | 1,00%
1.3 Planificar la política de calidad | Elaboración y seguimiento de un Programa de calidad 2021-2023 | 10,00% | 10,00%
 | Constitución de grupos de trabajo para el desarrollo del Programa. | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración del Plan estratégico 2021-2023 y del Plan de acción 2022 | 10,00% | 10,00%
 | Priorizar al menos 3 proyectos de mejora derivados del diagnóstico obtenido en la autoevaluación, y remisión del documento de planificación de los proyectos a la Inspección de Servicios de la AGET. | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración del Plan de acción 2023 | 5,00% | 5,00%
 | Seguimiento del Programa de Calidad y del Plan estratégico 2021/2023: plan de acción 2022. | 3,00% | 2,74%

## Slide 19
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
4. LA PLANIFICACIÓN.
Principales medidas ejecutadas eje 1 (2 de 2)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA | Ejecución teórica de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo si se ejecuta el 100% de la medida | Ejecución final real de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo
1.3 Planificar la política de calidad | Elaboración del Plan Estratégico 2024/2025. | 5,00% | 0,00%
 | Elaboración de informes trimestrales sobre actualidad política y social. | 1,00% | 1,00%
 | Mantener el ciclo de mejora continua en las unidades de la AGE en el Territorio (DGAGET) | 1,00% | 1,00%
 | Presentación a la DGAGET de dos proyectos de mejora relacionados con las áreas prioritarias marcadas por la DGAGET (DGAGET) | 1,00% | 1,00%
1.4. Implementar procesos para conocer la percepción ciudadana en la prestación de servicios. | Elaboración de un Plan para el análisis de la percepción interna y externa de la organización y de los procesos. | 4,00% | 4,00%
 | Elaboración de un Manual de quejas y sugerencias. | 1,00% | 1,00%
 | Realización de encuestas de satisfacción de grupos de interés externos | 1,00% | 1,00%
 | Realización de acciones de cliente oculto. | 1,00% | 0,00%
 | Desarrollo de un sistema para la medición de la percepción de los ciudadanos sobre los servicios recibidos. (SERVQUAL) | 1,00% | 0,00%
 | Elaboración de un Manual de Atención a la Ciudadanía. | 1,00% | 1,00%
 | Reducción del número de quejas y sugerencias DG/SG A Coruña | 1,00% | 0,00%
1.5 Evaluación y diagnóstico de los parámetros de calidad. | Realización del test Cyklos. | 2,00% | 2,00%
1.6 Reconocimiento de la calidad. | Preparación de una autoevaluación y de la solicitud de certificación de calidad EVAM | 1,00% | 0,70%

## Slide 20
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
5. LAS PERSONAS.
El EJE 2 del Plan Estratégico 2021-2023 tiene por título “EJE 2. Potenciación de las capacidades y cualidades de las personas.”. Se trata de desarrollar procesos y fórmulas de gestión para aprovechar al máximo el potencial de las personas de la organización y para mejorar el clima laboral, realizando una planificación y mejora de la gestión de los recursos humanos. Se mejoran los canales de información, de participación, los planes de prevención, formación, se fomenta la integridad y la comunicación horizontal y vertical.
El Eje 2 se concretaba en 5 objetivos estratégicos que se desarrollaron en 19 medidas, 10 en 2022 y 9 en 2023.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJE 2: “POTENCIACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CUALIDADES DE LAS PERSONAS”
2.1 Visibilizar las medidas de prevención de riesgos laborales.
2.2 Implementar acciones que aseguren la transferencia del conocimiento .
2.3 La evaluación del desempeño dentro de una política de gestión por objetivos.
2.4 Adaptar los recursos humanos a las necesidades objetivas.
2.5 Implementar un clima laboral satisfactorio.

## Slide 21
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
Eje 2: medidas ejecutadas al 100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 2 | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 |  | TOTAL MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%/TOTAL MEDIDAS
 | Nº de medidas | Medidas ejecutadas al 100% | Nº de medidas | Medidas ejecutadas al 100% | 
2.1 Visibilizar las medidas de prevención de riesgos laborales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/2
2.2 Implementar acciones que aseguren la transferencia del conocimiento . | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/3
2.3 La evaluación del desempeño dentro de una política de gestión por objetivos. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/3
2.4 Adaptar los recursos humanos a las necesidades objetivas. | 2 | 2 | 2 | 1 | 3/4
2.5 Implementar un clima laboral satisfactorio. | 5 | 4 | 2 | 2 | 6/7
TOTAL | 10 | 8 | 9 | 6 | 14/19
5. LAS PERSONAS.

## Slide 22
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
EJE 2: % de ejecución por objetivos estratégicos sobre el total del plan estratégico
EJE 2: OBJETIVO ESTRATÉGICO | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 |  | EJECUCIÓN TOTAL | 
 | % TEORICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO | % EJECUCIÓN REAL
2.1 Visibilizar las medidas de prevención de riesgos laborales. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
2.2 Implementar acciones que aseguren la transferencia del conocimiento . | 1% | 0,3% | 2% | 1% | 1,5% | 0,65%
2.3 La evaluación del desempeño dentro de una política de gestión por objetivos. | 1% | 1% | 2% | 1% | 1,5% | 1%
2.4 Adaptar los recursos humanos a las necesidades objetivas. | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1,5%
2.5 Implementar un clima laboral satisfactorio. | 5% | 4% | 2% | 2% | 3,5% | 3%
TOTAL | 10% | 8,3% | 9% | 6% | 9,5% | 7,15%
5. LAS PERSONAS.

## Slide 23
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
EJE 2: % de ejecución sobre el total del Plan Estratégico 2021-2023
Chart: EJECUCIÓN EJE 2 SOBRE EL TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO
| % NO EJECUTADO DEL EJE 2 | % EJECUCIÓN FINAL EJE 2 | % EJECUCÍÓN TEÓRICA RESTO DE EJES
 | 0.0235 | 0.0715 | 0.905
5. LAS PERSONAS.

## Slide 24
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
% de ejecución del eje 2
Chart: % EJECUCIÓN TOTAL EJE 2
| % EJECUCIÓN TOTAL EJE 2 | % SIN EJECUTAR EJE 2
 | 0.7526 | 0.2474
5. LAS PERSONAS.

## Slide 25
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
Principales medidas ejecutadas eje 2 (1 de 2)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA | Ejecución teórica de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo si se ejecuta el 100% de la medida | Ejecución final real de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo
2.1 Visibilizar las medidas de prevención de riesgos laborales. | Elaboración de un Programa de Prevención de Riesgos Laborales | 1,00% | 1,00%
 | Capacitar al personal de la DGG/SGAC en el nivel básico (30h) de formación en prevención de riesgos laborales (DGAGET) | 1,00% | 1,00%
2.2 Implementar acciones que aseguren la transferencia del conocimiento . | Elaboración de un Plan integral para la gestión del conocimiento. | 1,00% | 0,00%
 | Reforzar la capacitación del personal de las oficinas de extranjería (DGAGET). | 1,00% | 1,00%
2.3 La evaluación del desempeño dentro de una política de gestión por objetivos. | Disponer de los indicadores de actividad en CRETA en el tiempo establecido | 1,00% | 1,00%
 | Análisis para la implantación de un sistema de gestión por objetivos y su vinculación con complementos de productividad por objetivos. Aprobación de una Metodología para la Evaluación del Desempeño en la DGG/SGAC | 1,00% | 0,00%
5. LAS PERSONAS.

## Slide 26
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
Principales medidas ejecutadas eje 2 (2 de 2)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA | Ejecución teórica de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo si se ejecuta el 100% de la medida | Ejecución final real de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo
2.4 Adaptar los recursos humanos a las necesidades objetivas. | Presentación de solicitud al programa primera experiencia profesional/Programa Tandem. | 1,00% | 1,00%
 | Desarrollar actuaciones para reforzar y atraer el talento a las Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones del Gobierno | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración de un Plan para el diseño y evaluación de necesidades en materia de recursos humanos de la DGG/SGAC | 1,00% | 0,00%
2.5 Implementar un clima laboral satisfactorio. | Elaboración de un Programa de Atención a las Personas de la DGG/SGAC | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración de un Manual de Acogida. | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración de un programa de reconocimiento. | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración de un Plan de Movilidad Interna | 1,00% | 1,00%
 | Entrega del Manual de Acogida a todo el personal de nuevo ingreso. | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración de un Manual de Despedida. | 1,00% | 1,00%
5. LAS PERSONAS.

## Slide 27
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
6. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES.
El EJE 3 del Plan Estratégico 2021-2023 tiene por título “EJE 3. Utilización racional de los recursos materiales, organizativos y ambientales.” La finalidad es implantar una gestión racional, eficiente y sostenible de los recursos disponibles. Se trata de identificar las necesidades materiales y presupuestarias para la consecución de los objetivos y comparar con los disponibles. Se busca establecer pautas para una asignación y gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles, optimizando y racionalizando su uso.
El Eje 3 se concretaba en 5 objetivos estratégicos que se desarrollaron en 19 medidas, 11 en 2022 y 8 en 2023.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJE 3: “UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES”
3.1 Favorecer el uso compartido de los recursos materiales, organizativos y ambientales.
3.2 Organización y utilización racional de los archivos físicos, digitales y la documentación.
3.3 Favorecer un uso racional de los recursos para favorecer un desarrollo sostenible.
3.4 Adaptar las necesidades económicas y materiales a las demandas reales.
3.5 Reformular espacios y equipos.

## Slide 28
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
6. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 3 | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 |  | TOTAL MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%/TOTAL MEDIDAS
 | Nº de medidas | Medidas ejecutadas al 100% | Nº de medidas | Medidas ejecutadas al 100% | 
3.1 Favorecer el uso compartido de los recursos materiales, organizativos y ambientales. | 4 | 4 | 1 | 0 | 4/5
3.2 Organización y utilización racional de los archivos físicos, digitales y la documentación. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1
3.3 Favorecer un uso racional de los recursos para favorecer un desarrollo sostenible. | 1 | 1 | 3 | 2 | 3/4
3.4 Adaptar las necesidades económicas y materiales a las demandas reales. | 5 | 4 | 3 | 3 | 7/8
3.5 Reformular espacios y equipos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1
TOTAL | 11 | 9 | 8 | 5 | 14/19
Eje 3: medidas ejecutadas al 100%

## Slide 29
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
6. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES.
EJE 3: OBJETIVO ESTRATÉGICO | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 |  | EJECUCIÓN TOTAL | 
 | % TEORICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO | % EJECUCIÓN REAL
3.1 Favorecer el uso compartido de los recursos materiales, organizativos y ambientales. | 8% | 8% | 5% | 0% | 6,5% | 4%
3.2 Organización y utilización racional de los archivos físicos, digitales y la documentación. | 0% | 0% | 1% | 0% | 0,5% | 0%
3.3 Favorecer un uso racional de los recursos para favorecer un desarrollo sostenible. | 1% | 1% | 7% | 2% | 4% | 1,50%
3.4 Adaptar las necesidades económicas y materiales a las demandas reales. | 5% | 4,8% | 3% | 3% | 4% | 3,90%
3.5 Reformular espacios y equipos. | 1% | 0,5% | 0% | 0% | 0,5% | 0,25%
TOTAL | 15% | 14,3% | 16% | 5% | 15,5% | 9,65%
EJE 3: % de ejecución por objetivos estratégicos sobre el total del plan estratégico

## Slide 30
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
6. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES.
Chart: EJECUCIÓN EJE 3 SOBRE EL TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO
| % NO EJECUTADO DEL EJE 3 | % EJECUCIÓN FINAL EJE 3 | % EJECUCÍÓN TEÓRICA RESTO DE EJES
 | 0.0585 | 0.0965 | 0.845
EJE 3: % de ejecución sobre el total del Plan Estratégico 2021-2023

## Slide 31
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
6. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES.
Chart: % EJECUCIÓN TOTAL EJE 3
| % EJECUCIÓN TOTAL EJE 3 | % SIN EJECUTAR EJE 3
 | 0.6225 | 0.3775
% de ejecución del eje 3

## Slide 32
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
6. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA | Ejecución teórica de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo si se ejecuta el 100% de la medida | Ejecución final real de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo
3.1 Favorecer el uso compartido de los recursos materiales, organizativos y ambientales. | Unificar los 5 contratos de mantenimiento de los edificios en un contrato mantenimiento integral de los edificios en el segundo semestre 2022 | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración de un inventario de recursos materiales y ambientales | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración de un Plan de Adecuación de Necesidades Materiales, Ambientales, Tecnológicas y Presupuestarias de la DGG/SGAC | 5,00% | 5,00%
 | Adaptación de los puestos de trabajo a las nuevas necesidades y demandas reales materiales y ambientales. | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración de un Plan de Adecuación de Edificios, Espacios y Equipos | 5,00% | 0,00%
3.2 Organización y utilización racional de los archivos físicos, digitales y la documentación. | Elaboración de un Plan de racionalización de archivos y documentación. | 1,00% | 0,00%
Principales medidas ejecutadas eje 3 (1 de 2)

## Slide 33
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
6. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES.
Principales medidas ejecutadas eje 3 (2 de 2)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA | Ejecución teórica de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo si se ejecuta el 100% de la medida | Ejecución final real de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo
3.3 Favorecer un uso racional de los recursos para favorecer un desarrollo sostenible. | Mejorar la eficiencia energética del parque móvil | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración de un Plan de Sostenibilidad en la DGG/SGAC (Ahorro, reciclaje, residuos, eficiencia energética e impacto ambiental) | 5,00% | 0,00%
 | Mejora de la eficiencia energética de los inmuebles de la DGG/SGAC (DGAGET). | 1,00% | 1,00%
 | Lograr un menor consumo de recursos en los inmuebles de la DGG/SGAC (DGAGET). | 1,00% | 1,00%
3.4 Adaptar las necesidades económicas y materiales a las demandas reales. | Implantación de un procedimiento interno de solicitud de necesidades materiales, ambientales y tecnológicas por parte de las Áreas/Unidades de la DGG/SGAC. | 1,00% | 1,00%
 | Realización de una encuesta interna de satisfacción de la cobertura de necesidades materiales, ambientales y tecnológicas del puesto de trabajo. | 1,00% | 1,00%
 | Incrementar la ejecución presupuestaria del presupuesto de caja del año en curso. | 1,00% | 1,00%
 | Aprobación y ejecutar el 100% los RC solicitados a SGAF | 1,00% | 0,80%
 | Elaboración de un inventario recursos presupuestarios | 1,00% | 1,00%
 | Incrementar la seguridad en los vehículos de Parque Móvil. | 1,00% | 1,00%
3.5 Reformular espacios y equipos. | Elaborar una propuesta de reubicación de personas para una mejor redistribución en los centros de trabajo de la DGG/SGAC. | 1,00% | 0,50%

## Slide 34
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
7. COMUNICACIÓN E IMAGEN.
El EJE 4 del Plan Estratégico 2021-2023 tiene por título “EJE 4. Mejora de la comunicación e imagen.” En este eje se trata reforzar e implementar cauces de comunicación, horizontal y vertical, ágiles, fluidos, transparentes, completos y tecnológicamente avanzados con el fin de informar, visibilizar, y fomentar la implicación y participación activa de todos los interesados en los procesos, tanto internos, es decir, las personas de la organización, como externos, es decir, proveedores, destinatarios de los servicios, las organizaciones representativas de los intereses y la ciudadanía en general.
El Eje 4 se concretaba en 4 objetivos estratégicos que se desarrollaron en 32 medidas, 12 en 2022 y 20 en 2023.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJE 4: “MEJORA DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN”
4.1 Implantar una comunicación estratégica adaptada a las herramientas y sistemas actuales de transmisión de información.
4.2 Mejorar los cauces de comunicación interna.
4.3 Visibilizar la Administración General de Estado en el Territorio.
4.4 Favorecer el desarrollo de una política de Gobierno Abierto

## Slide 35
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
7. COMUNICACIÓN E IMAGEN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 4 | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 |  | TOTAL MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%/TOTAL MEDIDAS
 | Nº de medidas | Medidas ejecutadas al 100% | Nº de medidas | Medidas ejecutadas al 100% | 
4.1 Implantar una comunicación estratégica adaptada a las herramientas y sistemas actuales de transmisión de información. | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/4
4.2 Mejorar los cauces de comunicación interna. | 6 | 5 | 5 | 4 | 9/11
4.3 Visibilizar la Administración General de Estado en el Territorio. | 3 | 3 | 6 | 6 | 9/9
4.4 Favorecer el desarrollo de una política de Gobierno Abierto | 1 | 0 | 7 | 7 | 7/8
TOTAL | 12 | 9 | 20 | 17 | 26/32
Eje 4: medidas ejecutadas al 100%

## Slide 36
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
7. COMUNICACIÓN E IMAGEN.
EJE 4: OBJETIVO ESTRATÉGICO | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 |  | EJECUCIÓN TOTAL | 
 | % TEORICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO | % EJECUCIÓN REAL
4.1 Implantar una comunicación estratégica adaptada a las herramientas y sistemas actuales de transmisión de información. | 3% | 1% | 2% | 0,75% | 2,5% | 0,87%
4.2 Mejorar los cauces de comunicación interna. | 7% | 6% | 9% | 8% | 8% | 7%
4.3 Visibilizar la Administración General de Estado en el Territorio. | 3% | 3% | 6% | 6% | 4,5% | 4,50%
4.4 Favorecer el desarrollo de una política de Gobierno Abierto | 1% | 0% | 7% | 7% | 4% | 3,50%
TOTAL | 14% | 10% | 24% | 21,75% | 19% | 15,87%
EJE 4: % de ejecución por objetivos estratégicos sobre el total del plan estratégico

## Slide 37
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
7. COMUNICACIÓN E IMAGEN.
Chart: EJECUCIÓN EJE 4 SOBRE EL TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO
| % NO EJECUTADO DEL EJE 4 | % EJECUCIÓN FINAL EJE 4 | % EJECUCÍÓN TEÓRICA RESTO DE EJES
 | 0.0313 | 0.1587 | 0.81
EJE 4: % de ejecución sobre el total del Plan Estratégico 2021-2023

## Slide 38
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
7. COMUNICACIÓN E IMAGEN.
Chart: % EJECUCIÓN TOTAL EJE 4
| % EJECUCIÓN TOTAL EJE 4 | % SIN EJECUTAR EJE 4
 | 0.8352 | 0.1648
% de ejecución del eje 4

## Slide 39
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
7. COMUNICACIÓN E IMAGEN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA | Ejecución teórica de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo si se ejecuta el 100% de la medida | Ejecución final real de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo
4.1 Implantar una comunicación estratégica adaptada a las herramientas y sistemas actuales de transmisión de información. | Elaboración de un Plan de Comunicación interna. | 2,00% | 0,00%
 | Revisión de contenidos de la página web. | 1,00% | 1,00%
 | Diseño de un plan de comunicación externa. | 1,00% | 0,00%
 | Implementación de cauces permanentes de comunicación. | 1,00% | 0,75%
4.2 Mejorar los cauces de comunicación interna. | Formalizar canales de comunicación en materia de seguridad y salud laboral con los miembros del Servicio de Prevención en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. | 1,00% | 1,00%
 | Consolidar y formalizar cauces de comunicación entre la Unidad de coordinación contra la violencia sobre la mujer de la Delegación del Gobierno y las Unidades de violencia sobre la mujer de las Subdelegaciones del Gobierno en Galicia | 1,00% | 1,00%
 | Celebrar reuniones de coordinación con las Unidades de Protección Civil de las Subdelegaciones del Gobierno en Lugo, Ourense y Pontevedra. | 1,00% | 1,00%
 | Consolidar y formalizar canales de comunicación entre la DGG/SGAC y los Departamentos ministeriales en el territorio (DGAGET). | 1,00% | 1,00%
 | Implantación de un buzón virtual de quejas, sugerencias y reclamaciones. | 1,00% | 1,00%
 | Diseño e implantación de una INTRANET. | 5,00% | 5,00%
 | Institucionalización de los cauces de coordinación interna en el seno de la Secretaría General de la DGG/SGAC. | 1,00% | 1,00%
Principales medidas ejecutadas eje 4 (1 de 2)

## Slide 40
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
7. COMUNICACIÓN E IMAGEN.
Principales medidas ejecutadas eje 4 (2 de 2)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA | Ejecución teórica de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo si se ejecuta el 100% de la medida | Ejecución final real de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo
4.3 Visibilizar la Administración General de Estado en el Territorio. | Mejora de la accesibilidad de las instalaciones | 1,00% | 1,00%
 | Mejora del espacio físico de la OIAC | 1,00% | 1,00%
 | Actualizar las cartas de servicios, ordinaria y electrónica | 1,00% | 1,00%
 | Actualizar la carta de servicios electrónicos. | 1,00% | 1,00%
 | Aprobar una nueva carta de servicios única, fusionando la carta de servicios ordinaria y la carta de servicios electrónicos. | 1,00% | 1,00%
 | Acciones para dar a conocer y difundir el patrimonio cultural de la DGG/SGAC | 1,00% | 1,00%
 | Normalizar el uso de la identidad corporativa y realizar acciones para adecuar la imagen institucional | 1,00% | 1,00%
 | Mejorar el posicionamiento de la Delegación del Gobierno en el entorno digital incorporando un mayor número de Redes Sociales. | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración de vídeos o contenidos digitales interactivos dirigidos a la ciudadanía para facilitar el conocimiento o la tramitación de los servicios prestados la AGET. | 1,00% | 1,00%
 | Acciones para favorecer la transparencia y la reutilización de datos abiertos. Espacio de Gobierno Abierto en la web. | 1,00% | 1,00%
4.4 Favorecer el desarrollo de una política de Gobierno Abierto | Acciones para garantizar la protección del denunciante. | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración de un Código Ético y de Conducta. | 1,00% | 1,00%
 | Identificación de los grupos de interés internos y externos. | 1,00% | 1,00%
 | Realización de un inventario de grupos de interés en Fondos Europeos, en general, y en Next Generation en particular. | 1,00% | 1,00%
 | Creación de un punto de información y contacto en fondos Next Generation. | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración y puesta en marcha de una newsletter diaria en materia de fondos Next Generation. | 1,00% | 1,00%
 | Mejora de la accesibilidad de las instalaciones | 1,00% | 1,00%

## Slide 41
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
8. MODERNIZACIÓN.
El EJE 5 del Plan Estratégico 2021-2023 tiene por título “EJE 5. Modernización y digitalización.” Este eje tiene por objeto avanzar en la digitalización y modernización de los diferentes procesos tanto internos como externos. Se trata de avanzar en el proceso de implantación de la administración electrónica, en fomentar la utilización de los procedimientos electrónicos, difundir el uso de herramientas digitales tanto por el personal como por la ciudadanía, mejorar los equipamientos tecnológicos y, en general, incorporar a la gestión las herramientas digitales más avanzadas.
El Eje 5 se concretaba en 4 objetivos estratégicos que se desarrollaron en 23 medidas, 11 en 2022 y 12 en 2023.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJE 5: “MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN.”
5.1 Adaptar los recursos tecnológicos a las demandas de los usuarios.
5.2 Modernizar los procesos para la prestación de servicios.
5.3 Facilitar la interrelación con la ciudadanía.
5.4 Asegurar el desarrollo de la jornada laboral en sus diferentes modalidades.

## Slide 42
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
8. MODERNIZACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 5 | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 |  | TOTAL MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%/TOTAL MEDIDAS
 | Nº de medidas | Medidas ejecutadas al 100% | Nº de medidas | Medidas ejecutadas al 100% | 
5.1 Adaptar los recursos tecnológicos a las demandas de los usuarios. | 3 | 3 | 3 | 3 | 6/6
5.2 Modernizar los procesos para la prestación de servicios. | 7 | 5 | 6 | 5 | 10/13
5.3 Facilitar la interrelación con la ciudadanía. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2/2
5.4 Asegurar el desarrollo de la jornada laboral en sus diferentes modalidades. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2
TOTAL | 11 | 8 | 12 | 11 | 19/23
Eje 5: medidas ejecutadas al 100%

## Slide 43
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
8. MODERNIZACIÓN.
EJE 5: OBJETIVO ESTRATÉGICO | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 |  | EJECUCIÓN TOTAL | 
 | % TEORICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO | % EJECUCIÓN REAL
5.1 Adaptar los recursos tecnológicos a las demandas de los usuarios. | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
5.2 Modernizar los procesos para la prestación de servicios. | 7% | 6,48% | 6% | 5,5% | 6,5% | 5,99%
5.3 Facilitar la interrelación con la ciudadanía. | 0% | 0% | 2% | 2% | 1% | 1%
5.4 Asegurar el desarrollo de la jornada laboral en sus diferentes modalidades. | 1% | 0,75% | 1% | 1% | 1% | 0,87%
TOTAL | 11% | 10,23% | 12% | 11,5% | 11,5% | 10,86%
EJE 5: % de ejecución por objetivos estratégicos sobre el total del plan estratégico

## Slide 44
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
8. MODERNIZACIÓN.
Chart: EJECUCIÓN EJE 5 SOBRE EL TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO
| % NO EJECUTADO DEL EJE 5 | % EJECUCIÓN FINAL EJE 5 | % EJECUCÍÓN TEÓRICA RESTO DE EJES
 | 0.0064 | 0.1086 | 0.8895
EJE 5: % de ejecución sobre el total del Plan Estratégico 2021-2023

## Slide 45
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
8. MODERNIZACIÓN.
Chart: % EJECUCIÓN TOTAL EJE 5
| % EJECUCIÓN TOTAL EJE 5 | % SIN EJECUTAR EJE 5
 | 0.9443 | 0.0557
% de ejecución del eje 5

## Slide 46
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
8. MODERNIZACIÓN.
Principales medidas ejecutadas eje 5 (1 de 2)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA | Ejecución teórica de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo si se ejecuta el 100% de la medida | Ejecución final real de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo
5.1 Adaptar los recursos tecnológicos a las demandas de los usuarios. | Campaña de difusión de herramientas de acceso electrónico (Cl@ve...) | 1,00% | 1,00%
 | Actualizar y ampliar el parque de equipamiento hardware/software para cubrir las necesidades tecnológicas. | 1,00% | 1,00%
 | Elaboración de un inventario de Recursos tecnológicos | 1,00% | 1,00%
 | Actualizar y ampliar el parque de equipamiento hardware/software para cubrir las necesidades tecnológicas. | 1,00% | 1,00%
 | Seguimiento y actualización del inventario de Recursos tecnológicos. | 1,00% | 1,00%
5.2 Modernizar los procesos para la prestación de servicios. | Revisión de los procesos para su tramitación electrónica. | 1,00% | 1,00%
 | Implantación de herramientas de trabajo compartido: Circuit, etc. | 1,00% | 0,90%
 | Creación de repositorios de información compartida. | 1,00% | 1,00%
 | Incrementar el intercambio electrónico de documentos que tienen entrada a través de las OIAC/OAMR, dirigidos a unidades de la DGG/SGAC | 1,00% | 1,00%
 | Configurar de forma correcta los emisores que utilizan las aplicaciones de gestión (Sanciones, Extranjería, Pericles, Jurados, Manifestaciones, Acceda) en la plataforma Notific@ | 1,00% | 1,00%
 | Promover la eficiencia mediante la comunicación telemática de las denuncias a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares | 1,00% | 1,00%

## Slide 47
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
8. MODERNIZACIÓN.
Principales medidas ejecutadas eje 5 (2 de 2)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA | Ejecución teórica de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo si se ejecuta el 100% de la medida | Ejecución final real de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo
5.2 Modernizar los procesos para la prestación de servicios. | Promover el uso de la administración electrónica incrementando la emisión de certificados digitales (cl@ve y FNMT) en las OIAC-OAMR (DGAGET). | 1,00% | 1,00%
 | Avanzar en la digitalización del Área de Sanidad y Política Social evitando el empleo de documentos escritos y correo ordinario en la comunicación con otras AAPP (Mº Justicia). | 1,00% | 0,50%
 | Generalizar el uso por las Unidades de la Plataforma de Intermediación de Datos e integrarla con las aplicaciones nativas. | 1,00% | 1,00%
 | Reducir el número de documentos que se remiten por otras administraciones públicas en formato físico, pese a ser posible su digitalización y envío telemático (DGAGET). | 1,00% | 1,00%
5.3 Facilitar la interrelación con la ciudadanía. | Campaña de difusión de la OAMR como oficina de asistencia digital | 1,00% | 1,00%
 | Desarrollo de un programa de difusión rural de la administración electrónica. | 1,00% | 1,00%
5.4 Asegurar el desarrollo de la jornada laboral en sus diferentes modalidades. | Implantar y fomentar el uso de herramientas y aplicaciones de teletrabajo. | 1,00% | 0,75%
 | Implementación de una aplicación de gestión de salas. | 1,00% | 1,00%

## Slide 48
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
9. MEJORA DE LOS PROCESOS ESPECIALIZADOS.
El EJE 6 del Plan Estratégico 2021-2023 tiene por título “EJE 6. Mejora de los procesos especializados.” Este eje tiene por objeto modernizar, digitalizar, agilizar, simplificar y adaptar a las demandas de la ciudadanía los procedimientos y procesos gestionados por Áreas o servicios específicos cuyas mejoras, por su especialidad, no encajan en otros ejes u objetivos estratégicos. Se trata pues de mejoras especificas asociadas a procesos o unidades concretas o especializadas.
El Eje 6 se concretaba en 5 objetivos estratégicos que se desarrollaron en 24 medidas, 13 en 2022 y 11 en 2023.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJE 6: “MEJORA DE LOS PROCESOS ESPECIALIZADOS.”
6.1 Facilitar la prestación simplificada de servicios especializados.
6.2 Reducir cargas administrativas a la ciudadanía.
6.3 Adaptar los servicios a las demandas de la ciudadanía.
6.4 Mejorar los procesos internos de Áreas y Servicios.
6 5. Avanzar en la implementación de políticas de igualdad

## Slide 49
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
9. MEJORA DE LOS PROCESOS ESPECIALIZADOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 6 | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 |  | TOTAL MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%/TOTAL MEDIDAS
 | Nº de medidas | Medidas ejecutadas al 100% | Nº de medidas | Medidas ejecutadas al 100% | 
6.1 Facilitar la prestación simplificada de servicios especializados. | 2 | 0 | 3 | 1 | 1/5
6.2 Reducir cargas administrativas a la ciudadanía. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2
6.3 Adaptar los servicios a las demandas de la ciudadanía. | 3 | 3 | 1 | 0 | 3/4
6.4 Mejorar los procesos internos de Áreas y Servicios. | 6 | 5 | 5 | 3 | 8/11
6 5. Avanzar en la implementación de políticas de igualdad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2
TOTAL | 13 | 9 | 11 | 4 | 13/24
Eje 6: medidas ejecutadas al 100%

## Slide 50
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
9. MEJORA DE LOS PROCESOS ESPECIALIZADOS.
EJE 6: OBJETIVO ESTRATÉGICO | PLAN DE ACCIÓN 2022 |  | PLAN DE ACCIÓN 2023 |  | EJECUCIÓN TOTAL | 
 | % TEORICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO | % EJECUCIÓN REAL
6.1 Facilitar la prestación simplificada de servicios especializados. | 2% | 0% | 3% | 1% | 2,5% | 0,5%
6.2 Reducir cargas administrativas a la ciudadanía. | 1% | 1% | 1% | 0,5% | 1% | 0,75%
6.3 Adaptar los servicios a las demandas de la ciudadanía. | 3% | 3% | 1% | 0% | 2% | 1,5%
6.4 Mejorar los procesos internos de Áreas y Servicios. | 6% | 5,93% | 5% | 3% | 5,5% | 4,46%
6 5. Avanzar en la implementación de políticas de igualdad. | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0%
TOTAL | 13% | 9,93% | 11% | 4,5% | 12% | 7,21%
EJE 6: % de ejecución por objetivos estratégicos sobre el total del plan estratégico

## Slide 51
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
9. MEJORA DE LOS PROCESOS ESPECIALIZADOS.
Chart: EJECUCIÓN EJE 6 SOBRE EL TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO
| % NO EJECUTADO DEL EJE 6 | % EJECUCIÓN FINAL EJE 6 | % EJECUCÍÓN TEÓRICA RESTO DE EJES
 | 0.0479 | 0.0721 | 0.88
EJE 6: % de ejecución sobre el total del Plan Estratégico 2021-2023

## Slide 52
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
9. MEJORA DE LOS PROCESOS ESPECIALIZADOS.
Chart: % EJECUCIÓN TOTAL EJE 6
| % EJECUCIÓN TOTAL EJE 6 | % SIN EJECUTAR EJE 6
 | 0.6008 | 0.3992
% de ejecución del eje 6

## Slide 53
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
9. MEJORA DE LOS PROCESOS ESPECIALIZADOS.
Principales medidas ejecutadas eje 6 (1 de 2)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA | Ejecución teórica de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo si se ejecuta el 100% de la medida | Ejecución final real de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo
6.1 Facilitar la prestación simplificada de servicios especializados. | Plan de mejora de los servicios de inspección en frontera. | 1,00% | 0,00%
 | Análisis de cargas de trabajo en la Unidad de Sanciones para la racionalización de los servicios. | 1,00% | 0,00%
 | Actualización de la evaluación de riesgos de los inspectores de pesca. | 1,00% | 1,00%
6.2 Reducir cargas administrativas a la ciudadanía. | Incrementar el intercambio electrónico de documentos que tienen entrada a través de las OIAC/OAMR | 1,00% | 1,00%
 | Limitar el plazo de resolución de los expedientes sancionadores en materia de armas, explosivos, drogas y de seguridad ciudadana (DGAGET). | 1,00% | 0,50%
6.3 Adaptar los servicios a las demandas de la ciudadanía. | Plan de mejora de los servicios de extranjería. | 1,00% | 1,00%
 | Que el 95% de las solicitudes de expedición del Certificado de Emigrante Retornado (CER) sean resueltas y notificadas en el plazo de 10 días hábiles. | 1,00% | 1,00%
 | Agilizar la grabación de las solicitudes de autorización de extranjería para mejorar la información a disposición del ciudadano y de la Administración | 1,00% | 1,00%
 | Consultoría organizativa para la mejora del Centro de Vacunación Internacional. | 1,00% | 0,00%

## Slide 54
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
9. MEJORA DE LOS PROCESOS ESPECIALIZADOS.
Principales medidas ejecutadas eje 6 (2 de 2)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA | Ejecución teórica de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo si se ejecuta el 100% de la medida | Ejecución final real de la medida sobre el total del Plan de Acción respectivo
6.4 Mejorar los procesos internos de Áreas y Servicios. | Refuerzo de las tareas de seguimiento y coordinación de los recursos y servicios para la atención a las situaciones de violencia de género. | 1,00% | 1,00%
 | Inicio del procedimiento sancionador antes de la prescripción de la infracción (Área de Agricultura y Pesca) | 1,00% | 1,00%
 | Que el 95% de las solicitudes de certificaciones de credenciales de homologación de títulos no universitarios y de nota media, extraviadas o deterioradas, que hubiesen sido expedidas antes de 2009 (fecha de la transferencia de competencia a la Xunta de Galicia) sean emitidas y notificadas en el plazo de 5 días hábiles desde la recepción de las solicitudes en el Área. | 1,00% | 1,00%
 | Disponer de las fotografías certificadas solicitadas al laboratorio del CNIG en el tiempo establecido | 1,00% | 1,00%
 | Remitir las peticiones de informe a los organismos de la AGE con competencias afectadas en el menor tiempo posible, en los procedimientos de aprobación de instrumentos urbanísticos, instrumentos ordenación del territorio y procedimientos de evaluación ambiental de planes y proyectos. | 1,00% | 0,93%
 | Revisión anual de los Planes de Emergencia existentes, de los edificios de esta Delegación del Gobierno en la provincia de A Coruña. | 1,00% | 1,00%
 | Implantación de un modelo de calidad en el laboratorio de Análisis de Drogas | 1,00% | 0,00%
 | Consultoría organizativa para la mejora de la gestión de expedientes de drogas decomisadas. | 1,00% | 0,00%
 | Elaboración de un manual interno de gestión de procesos electorales generales. | 1,00% | 1,00%
 | Implementación de herramientas digitales en la gestión interna de los procesos electorales generales para la automatización de la recogida de datos y entrega de la documentación a los intervinientes. | 1,00% | 1,00%
6 5. Avanzar en la implementación de políticas de igualdad. | Creación de un Comité de Igualdad para la implementación y el seguimiento de la política de igualdad en el desarrollo de los procesos internos. | 1,00% | 0,00%

## Slide 55
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
10. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
Concluido el periodo de vigencia del Programa de Calidad 2021-2023, del Plan Estratégico 2021-2023, y de los Planes de Acción 2022 y 2023, se ha procedido a evaluar la eficacia y eficiencia de estos instrumentos de planificación puestos en marcha con el fin último de incrementar los índices de innovación, de excelencia y de calidad de los servicios prestado por la DGG/SGAC.
: 110% índices de calidad de 2021 a 2024
La evaluación se ha realizado en 2024 mediante el Test Cyklos, una herramienta de medición de la calidad cuya metodología ha sido diseñada por la ISAGET y que permite comparar los resultados con test anteriores y, por tanto, disponer de una comparativa fiable y rigurosa de los avances en la política de calidad y excelencia en la gestión.
La Puntuación definitiva alcanzada fue de 68,8 puntos sobre 100 lo que supuso un INCREMENTO DEL 110% EN LOS INDICES DE CALIDAD DESDE EL AÑO 2021 AL AÑO 2024

## Slide 56
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
10. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
RESULTADOS TEST CYKLOS 2024:
El test está diseñado sobre la base del Ciclo PDCA (planificar, desplegar o desarrollar, controlar y revisar), por lo que el cuestionario se divide en cuatro ejes:
Eje de Planificación: relativo al diseño y la planificación de las acciones y procesos necesarios para cumplir con los fines y requisitos de los servicios.
Eje de Despliegue: desarrollo de los procesos planificados mediante las tareas y procedimientos pertinentes.
Eje de Control: se trata de comprobar el grado de cumplimiento respecto a lo planificado, tanto en el ámbito externo como interno.
Eje de Revisión: hace referencia al aprendizaje adquirido mediante el análisis de los datos obtenidos en la fase anterior y su traducción en las mejoras correspondientes.

## Slide 57
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
10. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
MEJORAS EN LA POLITICA DE CALIDAD DE LA DGG/SGAC POR EJES 2021-2024 (Máximo por eje 25 puntos. Máximo total 100 puntos) |  |  |  |  | 
 | EJE PLANIFICACIÓN | EJE DESPLIEGUE | EJE CONTROL | EJE REVISIÓN | TOTAL PUNTOS
PUNTUACIÓN TEST CYKLOS 2021 | 2,1 | 13,4 | 7,1 | 10,2 | 32,8
PUNTUACIÓN TEST CYKLOS 2022 | 3,1 | 10,9 | 6,3 | 14,1 | 34,4
PUNTUACIÓN TEST CYKLOS 2024 | 17,2 | 20,3 | 12,5 | 18,8 | 68,8
% INCREMENTO DESDE 2021 | 719% | 51% | 76% | 84% | 110%

## Slide 58
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y BALANCE 2021-2023. PLAN ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2021-2023
UN PROGRAMA DE CALIDAD 2021-2023 EN BUSCA DE LA EXCELENCIA. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023: BALANCE. EJECUCIÓN FINAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2022 Y 2023 LA PLANIFICACIÓN. LAS PERSONAS. LOS RECURSOS MATERIALES, ORGANIZATIVOS Y AMBIENTALES. COMUNICACIÓN E IMAGEN. MODERNIZACIÓN. LOS PROCESOS. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
10. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: EL TEST CYKLOS.
Chart: PUNTUACIÓN TEST CYKLOS DGG/SGAC 2021-2024
| Planificación | Despliegue | Control | Revisión | Total
Test Cyklos 2021 | 2.1 | 13.4 | 7.1 | 10.2 | 32.8
Test Cyklos 2022 | 3.1 | 10.9 | 6.3 | 14.1 | 34.4
Test Cyklos 2024 | 17.2 | 20.3 | 12.5 | 18.8 | 68.8