## Slide 1
16 de marzo de 2026
INFORME DE SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE ACCIÓN 2025
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
PLAN ESTRATÉGICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL TERRITORIO 2024-2027

## Slide 2: ÍNDICE
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA.
EL PLAN DE ACCIÓN 2025.
EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE
ACCIÓN 2025
UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS
A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
VISIBILIDAD INSTITUCIONAL
RECONOCIBLE Y HOMOGENEA
COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
LA EVALUACIÓN DEL PLAN:
AUTOEVALUACIÓN CAF

## Slide 3
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
1. EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA.
El Plan Territorial de la Delegación del Gobierno en Galicia/Subdelegación del Gobierno en A Coruña 2004-2027 constituye el desarrollo dentro de su ámbito territorial, del Plan Estratégico de la Administración General del Estado en el Territorio 2024-2027 (PEAGET).
PLAN ESTRATÉGICO DE LA AGE EN EL TERRITORIO 2024-2027, aprobado por Orden de 15 de octubre de 2024, del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática
PLANES DE ACCIÓN ANUALES (2024 A 2027)
PLAN TERRITORIAL DE LA DGG/SGAC 2024/2027 (V3: Aprobado por el Comité de Calidad el 16 de diciembre de 2024)
PLANES DE ACCIÓN ANUALES (2024 A 2027)

## Slide 4
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
1. EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA.
El Plan Territorial de la Delegación del Gobierno en Galicia/Subdelegación del Gobierno en A Coruña 2004-2027 incluye los mismos ejes y objetivos estratégicos fijados por el PLAN ESTRATÉGICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL TERRITORIO 2024-2027 (PEAGET), y desarrolla aquellos aspectos de especial relevancia para la planificación estratégica y plurianual de la DGG/SGAC.
PEAGET 2024-2027
Los objetivos estratégicos y los programas de actuación del PEAGET se concretan inicialmente en 233 MEDIDAS, actuaciones, proyectos y acciones de mejora que se incluyen en los PLANES ANUALES DE ACCIÓN, uno en el ejercicio 2024 (con 80 actuaciones), otro en el ejercicio 2025 (155 actuaciones); otro en 2026 (127 actuaciones) y otro en el 2027 (103 actuaciones inicialmente previstas).
4 EJES
15 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
41 PROGRAMAS DE ACTUACIONES
EJE 1
Una Administración de calidad y accesible a la ciudadanía
EJE 2
Recursos humanos orientados a la prestación eficiente de los servicios públicos
EJE 3
Visibilidad institucional reconocible y homogénea
EJE 4
Compromiso con la sostenibilidad

## Slide 5
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
1. EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA.
Tomando como marco el PEAGET, EL PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027 establece las prioridades, objetivos y estrategia, atendiendo a los medios y recursos disponibles, con el fin último de impulsar la innovación, incrementar la calidad de los servicios y mejorar los procesos de gestión necesarios para ello.
El Plan establece dónde se quiere llegar, cómo y por qué, en el marco de la misión visión y valores, de acuerdo con las directrices, principios y objetivos que marcan los diferentes instrumentos de planificación vigentes diseñados o en los que participa la AGE. Las acciones concretas se desarrollan en los sucesivos planes anuales de acción.
PLAN
TERRITORIAL
2024-2027
Misión, visión y valores.
PLAN DE ACCIÓN 2025
Ejes y Objetivos Estratégicos.
Vinculación con planes estratégicos de la AGE.
Estructura de gobernanza
Objetivos operativos anuales.
Medidas y acciones de mejora (132 en 2025).
Indicadores.
Cronograma, segimiento, control y revisión
Priorización de acciones.

## Slide 6
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
2. EL PLAN DE ACCIÓN 2025.
En el PLAN DE ACCIÓN 2025 DE LA DGG/SGAC (V2) se incluyen 132 MEDIDAS. De este total, 86 se incardinan en el marco del Plan Estratégico de la AGE en el Territorio 2024-2027 y de su Plan de Acción 2025, siendo por tanto actuaciones previstas para su desarrollo por las DDGG/SSGG. Las 46 restantes son medidas específicas ideadas y desarrolladas para la DGG/SGAC de las cuales, 26 se adscriben a programas de actuaciones previstos en el PEAGET, y 20 se adscriben a programas propios de la DGG/SGAC en el marco del Plan Territorial 2024-2027
Chart: LAS 132 MEDIDAS POR EJES
| Eje 1. Una Administración de calidad y accesible a la ciudadanía | Eje 2. Recursos humanos orientados a la prestación eficiente de los servicios públicos | Eje 3. Visibilidad institucional reconocible y homogénea | Eje 4. Compromiso con la sostenibilidad
 | 47 | 28 | 28 | 29
Chart: ORIGEN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2025
| Medidas derivadas del PEAGET | medidas propias de la DGG/SGAC
 | 86 | 46

## Slide 7
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
2. EL PLAN DE ACCIÓN 2025.
Las 132 medidas del Plan de Acción 2025 se incardinan dentro de los 4 ejes y en 14 de los 15 objetivos estratégicos del PEAGET(1), en el marco de 36 programas de actuación. De estos programas, 32 son programas del PEAGET y 4 son programas propios de la DGG.
PROGRAMAS EN LOS QUE SE ENCUADRAN LAS 132 MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2025 DGG/SGAC |  |  | 
PROGRAMAS DEL PEAGET | 32 PROGRAMAS | 112 MEDIDAS | 86 MEDIDAS DEL PEAGET
 |  |  | 26 MEDIDAS PROPIAS
PROGRAMAS PROPIOS DE LA DDG/SGAC | 4 PROGRAMAS | 20 MEDIDAS | 20 MEDIDAS PROPIAS
TOTAL | 36 PROGRAMAS | 132 MEDIDAS | 132 MEDIDAS
(1) No hay medidas asignadas en el Objetivo estratégico 10 del PEAGET porque se circunscribe a medidas propias de territorios no peninsulares.

## Slide 8
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
2. EL PLAN DE ACCIÓN 2025.
A continuación se detalla la distribución de PROGRAMAS por ejes y objetivos estratégicos:
EJE 1:
UNA ADMINISTRACIÓN
DE CALIDAD
Y ACCESIBLE
A LA CIUDADANÍA
PROGRAMAS DE ACTUACIONES 2024-2027

## Slide 9
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
2. EL PLAN DE ACCIÓN 2025.
EJE 2:
RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMAS DE ACTUACIONES 2024-2027
(Este objetivo estratégico no se aplica a la DG Galicia.)

## Slide 10
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
2. EL PLAN DE ACCIÓN 2025.
EJE 3:
VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGÉNEA
PROGRAMAS DE ACTUACIONES 2024-2027

## Slide 11
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
2. EL PLAN DE ACCIÓN 2025.
EJE 4:
COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
PROGRAMAS DE ACTUACIONES 2024-2027

## Slide 12
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
3. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025.
El Comité de Calidad de la DGG/SGAC ha realizado la evaluación del Plan de Acción 2025. Para evaluar el cumplimiento de las medidas se han aplicado los indicadores y parámetros que se recogen en el Plan de Acción para cada una de las 132 medidas. Si se cumplen íntegramente todos los indicadores de la medida se asigna un 100 % de cumplimento a la medida. Si no se cumple se le asigna el % proporcional o el % que corresponda según los parámetros de la medida.
Para calcular LA EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN, a cada una de las medidas asociadas a cada objetivo estratégico se le asigna el % de ejecución que le corresponda. El % de ejecución de ese objetivo estratégico corresponderá a la media aritmética de ejecución de las medidas del eje. A continuación, el % de ejecución del Objetivo estratégico se pondera aplicando el % de ponderación previsto en el Plan de Acción para ese objetivo sobre el total del Plan lo que da la ejecución final de ese objetivo estratégico sobre el total. La ejecución final del plan resulta de la suma de las ejecuciones ponderadas de todos los ejes estratégicos.
EJECUCIÓN TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2025 | 
EJECUCIÓN TEÓRICA INICIAL ASIGNADA EN EL PLAN | EJECUCIÓN TOTAL FINAL
100% | 81,33%

## Slide 13
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
3. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025.
Chart: EJECUCIÓN TOTAL FINAL PLAN DE ACCIÓN 2025
| EJECUCIÓN FINAL
TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2025 | 0.8133
Chart: COMPARATIVA EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN 2022/2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Serie 1 | 0.9341 | 0.6549 | 0.8626 | 0.8133

## Slide 14
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
3. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025.

## Slide 15
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
3. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025.
Chart: EJECUCIÓN TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2025
| TOTAL | 1. Accesibilidad en la atención presencial. | 2. Nuevo modelo de atención multicanal accesible y eficiente. | 3. Digitalización de la gestión para la mejora hacia la ciudadanía. | 4. Servicios de calidad a la ciudadanía en todo el territorio. | 5. Tratamiento específico de las singularidades en la atención a la ciudadanía en la lengua cooficial. | 6. Definición de una estrategia común para la ordenación de los recursos humanos, en colaboración con los ministerios funcionales. | 7. Diseño de nuevas estructuras. | 8. Implantación de medidas para la gestión eficaz de los recursos humanos por competencias, adecuada a las nuevas estructuras. | 9. Consolidación de la gestión basada en la planificación y la retribución vinculada a objetivos. | 11. Unidad de acción de la AGE en el territorio. | 12. Imagen institucional única y reconocible | 13. Transparencia y Gobierno Abierto. | 14. Uso sostenible de los recursos de la AGE en el territorio. | 15. Una Administración sin papel.
EJECUCIÓN TEÓRICA INICIAL ASIGNADA EN EL PLAN | 1 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
EJECUCIÓN EFECTIVA TOTAL FINAL | 0.8133 | 0.0462 | 0.07 | 0.0675 | 0.1114 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.072 | 0.0707 | 0.0491 | 0.02 | 0.0557 | 0.0496 | 0.0311

## Slide 16
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
3. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025.
Chart: 
| EJE 1 UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. | EJE 2 RRHH ORIENTADOS A LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. | EJE 3 VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGÉNEA. | EJE 4 COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD. | NO EJECUTADO
 | 0.3551 | 0.2527 | 0.1248 | 0.0807 | 0.1867
EJECUCIÓN TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2025 POR EJES

## Slide 17
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
3. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025.
Chart: Número de medidas
| MEDIDAS EJECUTADAS MENOS DEL 50 % | MEDIDAS EJECUTADAS > 50% < 100% | MEDIDAS EJECUTADAS AL 100% | TOTAL MEDIDAS
MEDIDAS PLAN DE ACCIÓN 2025 SEGÚN % DE EJECUCIÓN | 25 | 7 | 100 | 132

## Slide 18
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
3. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025.
ORIGEN DE LAS 32 MEDIDAS NO EJECUTADAS AL 100%
Chart: NÚMERO DE MEDIDAS
| MEDIDAS EJECUTADAS MENOS DEL 50% | MEDIDAS EJECUTADAS ENTRE EL 50% Y EL 100% | TOTAL MEDIDAS EJECUTADAS MENOS DEL 100%
MEDIDAS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL TERRITORIO (PEAGET) (1) | 11 | 6 | 17
MEDIDAS PROPIAS DEL PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA (2) | 14 | 1 | 15
TOTAL | 25 | 7 | 32
(1) Se trata de medidas incluidas en el PEAGET no ejecutadas principalmente por no haberse impulsado o desarrollado desde la DGAGET.
(2) Medidas incluidas en el Plan Territorial de la DGG/SGAC, diseñadas y exclusivas de la DGG/SGAC, no ejecutadas por cuestiones diversas.

## Slide 19
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
3. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN DE ACCIÓN 2025
Ejecución final:
81,33%
4 EJES
132 MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA
100 MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%
7 MEDIDAS EJECUTADAS > 50% < 100%
25 MEDIDAS EJECUTADAS MENOS DEL 50 %
12 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
32 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

## Slide 20
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
4. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.
El EJE 1 del Plan de Acción 2025 (Plan Territorial 2024-2027) tiene por título “UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.”. Es el eje prioritario y de mayor relevancia. La ciudadanía es el centro de la acción de la organización en este eje, reforzando la calidad del servicio prestado y la cercanía y accesibilidad por todos los canales existentes y para todas las personas.
El Eje 1 se concreta en 5 objetivos estratégicos de los que dependen 13 programas dentro de los cuales se desarrollaron 47 medidas.
EJE 1
47 MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA
5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
13 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

## Slide 21
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
4. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.
Eje 1: nº de medidas ejecutadas al 100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 1 | PROGRAMA | Nº DE MEDIDAS | MEDIDAS EJECUTADAS AL 100% | TOTAL MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%/TOTAL MEDIDAS
OE 1. Accesibilidad en la atención presencial. | 1.1 La Administración cerca de ti. | 5 | 2 | 2/5
 | 1.2 Mejora de la atención al público en Oficinas de Información, Asistencia y Registro y en las Oficinas de Extranjería, con especial atención a colectivos vulnerables. | 3 | 3 | 3/3
 | 1.3 Espacios de atención adaptados a las necesidades de las personas. | 3 | 2 | 2/3
 | 1.4. Centro integral de atención presencial plenamente accesible. | 1 | 1 | 1/1
OE 2. Nuevo modelo de atención multicanal accesible y eficiente. | 2.1 Prestación de atención telefónica y "chatbox" de servicios integrados (primer nivel). | 2 | 2 | 2/2
 | 2.2 Centros deslocalizados de atención telefónica y electrónica de determinados servicios integrados (segundo nivel). | 1 | 1 | 1/1
OE 3. Digitalización de la gestión para la mejora hacia la ciudadanía. | 3.1 Automatización de procesos para reducir los plazos de tramitación de los procedimientos de extranjería. | 4 | 3 | 3/4
 | 3.E1 Digitalización y mejora de servicios específicos. | 8 | 6 | 6/8
OE 4. Servicios de calidad a la ciudadanía en todo el territorio. | 4.1. Implantación de Programas de Calidad con los Ministerios funcionales dirigidos a mejorar los servicios prestados a la ciudadanía. | 4 | 3 | 3/4
OE 4. Servicios de calidad a la ciudadanía en todo el territorio. | 4.2 Evaluación de la calidad de la organización y difusión de buenas prácticas. | 6 | 5 | 5/6
 | 4.3 Análisis de la percepción de la ciudadanía sobre los servicios prestados. | 6 | 6 | 6/6
OE 5. Tratamiento específico de las singularidades en la atención a la ciudadanía en la lengua cooficial. | 5.1 Utilización de las lenguas cooficiales en la tramitación electrónica de los procedimientos. | 3 | 3 | 3/3
 | 5.2 Capacitación del personal empleado público de la AGET para la atención a la ciudadanía en las lenguas cooficiales. | 1 | 1 | 1/1
TOTAL |  | 47 | 38 | 38/47

## Slide 22
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
4. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.
Eje 1: % de ejecución por Objetivo estratégico sobre el total del Plan de Acción 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 1 | PROGRAMA | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL
OE 1. Accesibilidad en la atención presencial. | 1.1 La Administración cerca de ti. | 6,00% | 4,62%
 | 1.2 Mejora de la atención al público en Oficinas de Información, Asistencia y Registro y en las Oficinas de Extranjería, con especial atención a colectivos vulnerables. | 3 | 3
 | 1.3 Espacios de atención adaptados a las necesidades de las personas. | 3 | 2
 | 1.4. Centro integral de atención presencial plenamente accesible. | 1 | 1
OE 2. Nuevo modelo de atención multicanal accesible y eficiente. | 2.1 Prestación de atención telefónica y "chatbox" de servicios integrados (primer nivel). | 7,00% | 7,00%
 | 2.2 Centros deslocalizados de atención telefónica y electrónica de determinados servicios integrados (segundo nivel). |  | 
OE 3. Digitalización de la gestión para la mejora hacia la ciudadanía. | 3.1 Automatización de procesos para reducir los plazos de tramitación de los procedimientos de extranjería. | 8,00% | 6,75%
 | 3.E1 Digitalización y mejora de servicios específicos. |  | 
OE 4. Servicios de calidad a la ciudadanía en todo el territorio. | 4.1. Implantación de Programas de Calidad con los Ministerios funcionales dirigidos a mejorar los servicios prestados a la ciudadanía. | 12,00% | 11,14%
OE 4. Servicios de calidad a la ciudadanía en todo el territorio. | 4.2 Evaluación de la calidad de la organización y difusión de buenas prácticas. |  | 
 | 4.3 Análisis de la percepción de la ciudadanía sobre los servicios prestados. |  | 
OE 5. Tratamiento específico de las singularidades en la atención a la ciudadanía en la lengua cooficial. | 5.1 Utilización de las lenguas cooficiales en la tramitación electrónica de los procedimientos. | 6,00% | 6,00%
 | 5.2 Capacitación del personal empleado público de la AGET para la atención a la ciudadanía en las lenguas cooficiales. |  | 
TOTAL |  | 39% | 35,51%

## Slide 23
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
4. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.
Chart: EJECUCIÓN EJE 1 SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN
| % NO EJECUTADO DEL EJE 1 | % EJECUCIÓN FINAL EJE 1 | % EJECUCÍÓN TEÓRICA RESTO DE EJES
 | 0.0349 | 0.3551 | 0.61
EJE 1: % de ejecución sobre el total del Plan de Acción 2025

## Slide 24
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
4. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.
% de ejecución del eje 1
Chart: % EJECUCIÓN TOTAL EJE 1
| % SIN EJECUTAR EJE 1 | % EJECUCIÓN TOTAL EJE 1
 | 0.0895 | 0.9105

## Slide 25
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
4. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.
% de ejecución de las medidas de eje 1 (1 de 3)
CÓDIGO | PROGRAMA | MEDIDA | EJECUCIÓN (31/12/2025
1.1.1 | 1.1. La Administración cerca de ti. | Realización de un cronograma de visitas. | 100%
1.1.2 | 1.1. La Administración cerca de ti. | Participación en la jornada de intercambio de buenas prácticas sobre “La Administración cerca de ti”. | 100%
1.1.3A | 1.1. La Administración cerca de ti. | Celebración de jornadas dirigidas a ayuntamientos para fomentar la adhesión al programa. | 0%
1.1.3B | 1.1. La Administración cerca de ti. | Aumentar el número de colectivos ciudadanos que han recibido visitas de funcionarios de la AGE en el marco del programa. | 75%
1.1.4 | 1.1. La Administración cerca de ti. | Difusión de información del servicio en el portal web y en las redes sociales de la DGG/SGAC. | 50%
1.2.1 | 1.2. Mejora de la atención al público en Oficinas de Información, Asistencia y Registro y en las Oficinas de Extranjería, con especial atención a colectivos vulnerables. | Revisión y actualización de programas y manuales relacionados con la atención a la ciudadanía. | 100%
1.2.3 | 1.2. Mejora de la atención al público en Oficinas de Información, Asistencia y Registro y en las Oficinas de Extranjería, con especial atención a colectivos vulnerables. | Elaboración de un informe sobre la situación de partida del servicio de atención presencial: Recogida de información. | 100%
1.2.5A | 1.2. Mejora de la atención al público en Oficinas de Información, Asistencia y Registro y en las Oficinas de Extranjería, con especial atención a colectivos vulnerables. | Fomento de la participación del personal funcionario de la DGG/SGAC en cursos de formación del personal funcionario que atiende al público. | 100%
1.3.2 | 1.3. Espacios de atención adaptados a las necesidades de las personas. | Elaboración de una propuesta priorizada de actuaciones de mejora en la DGG/SGAC. | 100%
1.3.4 | 1.3. Espacios de atención adaptados a las necesidades de las personas. | Ejecución de las actuaciones de mejora planificadas, respetando el manual de imagen de la AGET (programa 12.1). | 0%
1.3.5 | 1.3. Espacios de atención adaptados a las necesidades de las personas. | Valoración de la posibilidad de instalar puertas de apertura automática en los accesos para personas con movilidad reducida en las sedes de la DGG/SGAC. | 100%
1.4.1 | 1.4. Centro integral de atención presencial plenamente accesible. | Análisis de aquellos centros de trabajo con atención presencial que sean susceptibles de ser integrados en un centro único (actuación en coordinación con el programa 1.2). | 100%
2.1.1 | 2.1. Prestación de atención telefónica y chatbox de servicios integrados (primer nivel). | Elaboración de un informe sobre la situación de partida del servicio de atención telefónica: Recogida de información. | 100%
2.1.2 | 2.1. Prestación de atención telefónica y chatbox de servicios integrados (primer nivel). | Avanzar en la automatización de las respuestas a llamadas telefónicas de información y gestión por parte de la ciudadanía. | 100%
2.2.1 | 2.2. Centros deslocalizados de atención telefónica y electrónica de determinados servicios integrados (segundo nivel). | Elaboración de un informe sobre la situación de partida del servicio: Recogida de información. | 100%

## Slide 26
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
4. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.
% de ejecución de las medidas de eje 1 (2 de 3)
CÓDIGO | PROGRAMA | MEDIDA | EJECUCIÓN (31/12/2025)
3.1.1 | 3.1. Automatización de procesos para reducir los plazos de tramitación de los procedimientos de extranjería. | Agilizar la grabación de las solicitudes de autorización de extranjería para reducir tiempos de tramitación de los procedimientos de extranjería. | 62%
3.1.2 | 3.1. Automatización de procesos para reducir los plazos de tramitación de los procedimientos de extranjería. | Simplificación de la presentación electrónica de solicitudes por parte de los ciudadanos a través de Mercurio Renovaciones. | 100%
3.1.5 | 3.1. Automatización de procesos para reducir los plazos de tramitación de los procedimientos de extranjería. | Automatización de los procesos de emisión, firma y notificación de requerimientos y resoluciones de concesión para cada solicitud presentada mediante Mercurio Renovaciones. | 100%
3.1.6 | 3.1. Automatización de procesos para reducir los plazos de tramitación de los procedimientos de extranjería. | Automatización de las contestaciones del buzón de consultas de la Oficina de Extranjería. | 100%
3.E1.10 | 3.E1. Digitalización y mejora de servicios específicos. | Visor cartográfico y acceso a expedientes de energías renovables en Galicia. | 100%
3.E1.11 | 3.E1. Digitalización y mejora de servicios específicos. | Visor cartográfico de las cámaras de videovigilancia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado autorizadas. | 100%
3.E1.4 | 3.E1. Digitalización y mejora de servicios específicos. | Implementación de una aplicación para la gestión interna de recursos informáticos. | 100%
3.E1.5 | 3.E1. Digitalización y mejora de servicios específicos. | Proyecto piloto de atención a la ciudadanía mediante videollamada. | 50%
3.E1.6 | 3.E1. Digitalización y mejora de servicios específicos. | Auditoría interna para detectar procedimientos o procesos no digitalizados. | 0%
3.E1.7 | 3.E1. Digitalización y mejora de servicios específicos. | Estudio para la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y robots software. | 100%
3.E1.8 | 3.E1. Digitalización y mejora de servicios específicos. | Digitalización del diseño y ejecución del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos. | 100%
3.E1.9 | 3.E1. Digitalización y mejora de servicios específicos. | Desarrollo de reuniones telemáticas con asociaciones de madres y padres sobre el Plan Director de Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos. | 100%
4.1.1 | 4.1. Implantación de Programas de Calidad con los Ministerios funcionales dirigidos a mejorar los servicios prestados a la ciudadanía. | Evaluación e identificación de las necesidades y áreas de mejora con los Ministerios funcionales. | 100%
4.1.2 | 4.1. Implantación de Programas de Calidad con los Ministerios funcionales dirigidos a mejorar los servicios prestados a la ciudadanía. | Participación en los grupos de trabajo creados por la SGCAGET. | 100%
4.1.3 | 4.1. Implantación de Programas de Calidad con los Ministerios funcionales dirigidos a mejorar los servicios prestados a la ciudadanía. | Reducir el tiempo de espera para la obtención de cita en los CVI de la AGE. | 100%
4.1.4 | 4.1. Implantación de Programas de Calidad con los Ministerios funcionales dirigidos a mejorar los servicios prestados a la ciudadanía. | Limitar el plazo de resolución de los expedientes sancionadores en materia de armas, explosivos, drogas y de seguridad ciudadana. | 85%
4.2.10 | 4.2. Evaluación de la calidad de la organización y difusión de buenas prácticas. | Preparación de la solicitud de certificación de calidad. | 0%

## Slide 27
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
4. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.
% de ejecución de las medidas de eje 1 (3 de 3)
CÓDIGO | PROGRAMA | MEDIDA | EJECUCIÓN (31/12/2025)
4.2.11 | 4.2. Evaluación de la calidad de la organización y difusión de buenas prácticas. | Realizar un seguimiento del Programa de Quejas y Sugerencias y evaluación de la calidad de la organización. | 100%
4.2.6 | 4.2. Evaluación de la calidad de la organización y difusión de buenas prácticas. | Selección de proyectos de éxito para el Banco de conocimiento de buenas prácticas derivadas de la Autoevaluación 2022 por un comité de buenas prácticas. | 100%
4.2.7 | 4.2. Evaluación de la calidad de la organización y difusión de buenas prácticas. | Planificación y ejecución de proyectos de mejora tras la Autoevaluación realizada en 2024 – impulsar y mantener acciones de mejora continua de la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía en la DGG/SGAC. | 100%
4.2.8 | 4.2. Evaluación de la calidad de la organización y difusión de buenas prácticas. | Participación en la formación sobre mejora continua en las organizaciones de la SGRHAGET. | 100%
4.2.9 | 4.2. Evaluación de la calidad de la organización y difusión de buenas prácticas. | Realización de una autoevaluación de calidad. | 100%
4.3.2 | 4.3. Análisis de la percepción de la ciudadanía sobre los servicios prestados. | Realización de una encuesta anual de satisfacción a las personas usuarias del servicio de atención presencial de las Oficinas de Información, Asistencia y Registro, y elaboración y difusión del informe de resultados. | 100%
4.3.3 | 4.3. Análisis de la percepción de la ciudadanía sobre los servicios prestados. | Realización de una encuesta de satisfacción a las personas destinatarias del programa 1.1 La Administración cerca de ti, y elaboración y difusión del informe de resultados. | 100%
4.3.4 | 4.3. Análisis de la percepción de la ciudadanía sobre los servicios prestados. | Tratamiento específico de las quejas y sugerencias recibidas sobre ámbitos prioritarios (accesibilidad universal, cita previa u otros identificados por la DGAGET). | 100%
4.3.5 | 4.3. Análisis de la percepción de la ciudadanía sobre los servicios prestados. | Elaboración de informes periódicos de seguimiento de las quejas y sugerencias y difusión del informe anual. | 100%
4.3.6 | 4.3. Análisis de la percepción de la ciudadanía sobre los servicios prestados. | Análisis de las acciones de mejora derivadas de la presentación de quejas y sugerencias. | 100%
4.3.7 | 4.3. Análisis de la percepción de la ciudadanía sobre los servicios prestados. | Realizar acciones de percepción de la calidad a aliados y grupos de interés. | 100%
5.1.1 | 5.1. Utilización de las lenguas cooficiales en la tramitación electrónica de los procedimientos (y en el funcionamiento ordinario de la Administración). | Revisión de la información y documentación contenida en la sede electrónica del MPTMD, identificando los contenidos concretos afectados sobre utilización de lenguas cooficiales. | 100%
5.1.2 | 5.1. Utilización de las lenguas cooficiales en la tramitación electrónica de los procedimientos (y en el funcionamiento ordinario de la Administración). | Revisión de contenidos de la página web para garantizar el uso de las lenguas cooficiales. | 100%
5.1.3 | 5.1. Utilización de las lenguas cooficiales en la tramitación electrónica de los procedimientos (y en el funcionamiento ordinario de la Administración). | Incorporación del uso de la lengua cooficial en la INTRANET de la DGG/SGAC. | 100%
5.2.4 | 5.2. Capacitación del personal empleado público de la AGET para la atención a la ciudadanía en las lenguas cooficiales. | Fomento de la participación de los funcionarios de la DGG/SGAC en las actividades formativas de la DGAGET y del INAP tendentes a la obtención de títulos acreditativos de conocimiento del gallego. | 100%

## Slide 28
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
5. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
El EJE 2 del Plan de Acción 2025 (Plan Territorial 2024-2027) tiene por título “RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS”.
Junto a la ciudadanía, el personal empleado público que forma parte de la DGG/SGAC es la otra gran prioridad en la acción de este Plan, pues los RRHH son el principal capital con el que cuenta la organización para ofrecer el servicio deseado a la ciudadanía. Este eje persigue la planificación y gestión de los recursos humanos de la manera más eficaz y eficiente en coordinación con los ministerios funcionales, aplicando nuevos modelos organizativos, mejorando su capacitación y condiciones de trabajo para favorecer la retención del talento, e incorporando herramientas de planificación y toma de decisiones que permitan avanzar hacia la dirección por objetivos.
El Eje 2 se concreta en 4 objetivos estratégicos de los que dependen 10 programas dentro de los cuales se desarrollaron 28 medidas.
EJE 2
28 MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA
4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
10 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

## Slide 29
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
5. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 2 | PROGRAMA | Nº DE MEDIDAS | MEDIDAS EJECUTADAS AL 100% | TOTAL MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%/TOTAL MEDIDAS
OE 6. Definición de una estrategia común para la ordenación de los RRHH, en colaboración con los ministerios funcionales. | 6.1 Planificación, ordenación de la actividad profesional y provisión de los RRHH de la AGET. | 2 | 2 | 2/2
OE 07. Diseño de nuevas estructuras. | 7.1. Modelos deslocalizados de gestión. | 1 | 1 | 1/1
 | 7.2. Desterritorialización de la gestión de los recursos humanos y económicos. | 1 | 1 | 1/1
OE 8. Implantación de medidas para la gestión eficaz de los recursos humanos por competencias, adecuada a las nuevas estructuras. | 8.1 Atracción y retención del talento. | 5 | 5 | 5/5
 | 8.E1 Mejorar la prevención de riesgos laborales. | 1 | 1 | 1/1
 | 8.E2 Implementar acciones que aseguren la transferencia del conocimiento. | 4 | 3 | 3/4
OE 9. Consolidación de la gestión basada en la planificación y retribución vinculada a objetivos. | 9.1 Avanzar hacia la planificación estratégica en la gestión de la organización. | 8 | 5 | 5/8
 | 9.2 Consolidación de la Dirección por Objetivos. | 4 | 3 | 3/4
 | 9.3. Implantación de un modelo de productividad por objetivos. | 1 | 0 | 0/1
 | 9.4 Cuadro de Mando Integral: diseño, implantación e inclusión de indicadores. | 1 | 1 | 1/1
TOTAL |  | 28 | 22 | 22/28
Eje 2: medidas ejecutadas al 100%

## Slide 30
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
5. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Eje 2: % de ejecución por objetivo estratégico sobre el total del Plan de Acción 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 1 | PROGRAMA | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL
OE 6. Definición de una estrategia común para la ordenación de los RRHH, en colaboración con los ministerios funcionales. | 6.1 Planificación, ordenación de la actividad profesional y provisión de los RRHH de la AGET. | 6,00% | 6,00%
OE 07. Diseño de nuevas estructuras. | 7.1. Modelos deslocalizados de gestión. | 5,00% | 5,00%
 | 7.2. Desterritorialización de la gestión de los recursos humanos y económicos. |  | 
OE 8. Implantación de medidas para la gestión eficaz de los recursos humanos por competencias, adecuada a las nuevas estructuras. | 8.1 Atracción y retención del talento. | 8,00% | 7,20%
 | 8.E1 Mejorar la prevención de riesgos laborales. |  | 
 | 8.E2 Implementar acciones que aseguren la transferencia del conocimiento. |  | 
OE 9. Consolidación de la gestión basada en la planificación y retribución vinculada a objetivos. | 9.1 Avanzar hacia la planificación estratégica en la gestión de la organización. | 10,00% | 7,07%
 | 9.2 Consolidación de la Dirección por Objetivos. |  | 
 | 9.3. Implantación de un modelo de productividad por objetivos. |  | 
 | 9.4 Cuadro de Mando Integral: diseño, implantación e inclusión de indicadores. |  | 
TOTAL |  | 29% | 25,27%

## Slide 31
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
5. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
EJE 2: % de ejecución sobre el total del Plan de Acción 2025
Chart: EJECUCIÓN EJE 2 SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN
| % NO EJECUTADO DEL EJE 2 | % EJECUCIÓN FINAL EJE 2 | % EJECUCÍÓN TEÓRICA RESTO DE EJES
 | 0.0373 | 0.2527 | 0.71

## Slide 32
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
5. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
% de ejecución del eje 2
Chart: % EJECUCIÓN TOTAL EJE 2
| % SIN EJECUTAR EJE 2 | % EJECUCIÓN TOTAL EJE 2
 | 0.1286 | 0.8714

## Slide 33
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
5. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Principales medidas ejecutadas eje 2 (1 de 2)
CÓDIGO | PROGRAMA | MEDIDA | EJECUCIÓN (31/12/2025)
6.1.2 | 6.1. Planificación, ordenación de la actividad profesional y provisión de los RRHH de la AGET. | Análisis de los procedimientos de gestión y las condiciones de trabajo y planificación de medidas para la mejora. | 100%
6.1.3 | 6.1. Planificación, ordenación de la actividad profesional y provisión de los RRHH de la AGET. | Análisis de las necesidades de formación. | 100%
7.1.1 | 7.1. Modelos deslocalizados de gestión. | Análisis de las áreas de gestión susceptibles de tramitación deslocalizada y selección de aquellas que se consideren prioritarias. | 100%
7.2.1 | 7.2. Desterritorialización de la gestión de los recursos humanos y económicos. | Análisis de las tareas de gestión de recursos humanos y económicos susceptibles de desterritorialización para la implantación progresiva por territorios y planificación para su implantación. | 100%
8.1.1 | 8.1. Atracción y retención del talento. | Realización de acciones de percepción de la calidad respecto al cliente interno o relacionadas con el clima laboral – elaboración de una encuesta de satisfacción del personal. | 100%
8.1.5 | 8.1. Atracción y retención del talento. | Análisis sobre las principales necesidades y ámbitos de actuación que se deben abordar en la DGG/SGAC para la atracción y retención del talento. | 100%
8.1.6 | 8.1. Atracción y retención del talento. | Incremento o renovación de los convenios AGE-Universidades para prácticas de estudiantes en la DGG/SGAC. | 100%
8.1.7 | 8.1. Atracción y retención del talento. | Establecimiento y/o mejora de los protocolos de acogida y despedida – desarrollar modelos eficientes para la gestión de los flujos de recursos humanos, con el objetivo de asegurar una prestación de servicios óptima. | 100%
8.1.8 | 8.1. Atracción y retención del talento. | Revisión y actualización de programas y manuales relacionados con la atención a las personas de la organización. | 100%
8.E1.3 | 8.E1. Mejorar la prevención de riesgos laborales. | Revisión y actualización del Programa de Prevención de Riesgos Laborales. | 100%
8.E2.2 | 8.E2. Implementar acciones que aseguren la transferencia del conocimiento. | Realización de acciones de formación organizadas por la DGG/SGAC. | 100%
8.E2.7 | 8.E2. Implementar acciones que aseguren la transferencia del conocimiento. | Elaboración de un Plan Integral para la Gestión del Conocimiento. | 0%
8.E2.8 | 8.E2. Implementar acciones que aseguren la transferencia del conocimiento. | Elaboración de vídeos explicativos sobre aplicaciones y procedimientos internos. | 100%
8.E2.9 | 8.E2. Implementar acciones que aseguren la transferencia del conocimiento. | Organización de “píldoras formativas” orientadas al personal de la DGG/SGAC. | 100%

## Slide 34
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
5. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Principales medidas ejecutadas eje 2 (2 de 2)
CÓDIGO | PROGRAMA | MEDIDA | EJECUCIÓN (31/12/2025)
9.1.3 | 9.1. Avanzar hacia la planificación estratégica en la gestión de la organización. | Elaboración y aprobación del Plan de Acción 2025 de la DGG/SGAC – alineación con el PEAGET 2024-2027 y el Plan de Acción anual de la DGAGET. | 100%
9.1.4 | 9.1. Avanzar hacia la planificación estratégica en la gestión de la organización. | Evaluación del Plan de Acción 2024 – elaboración del informe anual de seguimiento sobre el grado de cumplimiento del PACC 2024 de la DGG/SGAC. | 100%
9.1.5 | 9.1. Avanzar hacia la planificación estratégica en la gestión de la organización. | Consolidación de la estructura de gobernanza del Plan (reuniones del Comité de Calidad de la DGG/SGAC). | 100%
9.1.6 | 9.1. Avanzar hacia la planificación estratégica en la gestión de la organización. | Elaboración de nuevas fichas de procesos clave. | 0%
9.1.7 | 9.1. Avanzar hacia la planificación estratégica en la gestión de la organización. | Participación en la formación en planificación estratégica organizada por la SGRHAGET. | 100%
9.1.8 | 9.1. Avanzar hacia la planificación estratégica en la gestión de la organización. | Revisión y actualización del Inventario de Procesos. | 0%
9.1.9 | 9.1. Avanzar hacia la planificación estratégica en la gestión de la organización. | Elaboración de un manual sobre el cambio en la titularidad de la Delegación del Gobierno. | 0%
9.1.10 | 9.1. Avanzar hacia la planificación estratégica en la gestión de la organización. | Desarrollo de un Cuadro de Mando Integral para el seguimiento de la ejecución de los Planes de Acción y mejoras estratégicas. | 100%
9.2.1 | 9.2. Consolidación de la Dirección por Objetivos. | Participación en la elaboración de los planes de objetivos operativos anuales para las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. | 100%
9.2.2 | 9.2. Consolidación de la Dirección por Objetivos. | Implementación de objetivos operativos en el marco de una DPO, coordinados con los definidos por la DGAGET para las DDGG/SSGG. | 90%
9.2.3 | 9.2. Consolidación de la Dirección por Objetivos. | Elaboración de un informe anual de cumplimiento de objetivos operativos: remisión de información a la SGRIAGET. | 100%
9.2.4 | 9.2. Consolidación de la Dirección por Objetivos. | Participación en la formación en Dirección por Objetivos organizada por la SGRHAGET. | 100%
9.3.1 | 9.3. Implantación de un modelo de productividad por objetivos. | Aplicación del modelo de productividad por objetivos. | 0%
9.4.1 | 9.4. Cuadro de Mando Integral: diseño, implantación e inclusión de indicadores. | Participación de la DGG/SGAC en el diseño de nuevos indicadores en CRETA como parte de la elaboración por la DGAGET de un cuadro de mando. | 100%

## Slide 35
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
6. VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA.
El EJE 3 del Plan de Acción 2025 (Plan Territorial 2024-2027) tiene por título “VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA”.
Hacer visible la presencia y representación del Estado y promover la coordinación entre Administraciones forma parte de la misión de la AGE en el Territorio, con la transparencia como aspiración en su visión y valores. Este eje persigue afianzar la visibilidad de la institución, reforzando la imagen de la DGG/SGAC mediante su liderazgo en la coordinación de la AGE en el territorio y también mediante la propia imagen física y web, incluyendo la apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
El Eje 3 se concreta en 3 objetivos estratégicos de los que dependen 6 programas dentro de los cuales se desarrollaron 28 medidas.
EJE 3
28 MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA
3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
6 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

## Slide 36
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
6. VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA.
Eje 3: medidas ejecutadas al 100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 3 | PROGRAMA | Nº DE MEDIDAS | MEDIDAS EJECUTADAS AL 100% | TOTAL MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%/TOTAL MEDIDAS
OE 11. Unidad de acción. | 11.1. Refuerzo de la función coordinadora de las Delegaciones del Gobierno con el resto de organismos de la AGE. | 4 | 4 | 4/4
 | 11.E1. Acciones de mejora de la comunicación interna para favorecer un clima laboral positivo. | 7 | 5 | 5/7
OE 12. Imagen institucional única y reconocible. | 12.1. Unificación de la imagen de los espacios de atención de la AGE en el Territorio. | 2 | 0 | 0/2
 | 12.2. Consolidación de la imagen web de la AGE en el Territorio. | 1 | 1 | 1/1
OE 13. Transparencia y gobierno abierto. | 13.1. Consolidación de una Administración transparente y abierta a la ciudadanía. | 10 | 10 | 10/10
OE 13. Transparencia y gobierno abierto. | 13.2. Refuerzo de las RRSS como medio de información a la ciudadanía. | 4 | 3 | 3/4
TOTAL |  | 28 | 23 | 23/28

## Slide 37
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2024.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2024. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2024. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2024. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
6. VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA.
Eje 3: % de ejecución por Objetivo Estratégico sobre el total del Plan de Acción 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 3 | PROGRAMA | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL
OE 11. Unidad de acción. | 11.1. Refuerzo de la función coordinadora de las Delegaciones del Gobierno con el resto de organismos de la AGE. | 6,00% | 4,91%
 | 11.E1. Acciones de mejora de la comunicación interna para favorecer un clima laboral positivo. |  | 
OE 12. Imagen institucional única y reconocible. | 12.1. Unificación de la imagen de los espacios de atención de la AGE en el Territorio. | 6,00% | 2,00%
 | 12.2. Consolidación de la imagen web de la AGE en el Territorio. |  | 
OE 13. Transparencia y gobierno abierto. | 13.1. Consolidación de una Administración transparente y abierta a la ciudadanía. | 6,00% | 5,57%
OE 13. Transparencia y gobierno abierto. | 13.2. Refuerzo de las RRSS como medio de información a la ciudadanía. |  | 
TOTAL |  | 18% | 12,48%

## Slide 38
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
6. VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA.
EJE 3: % de ejecución sobre el total del Plan de Acción 2025
Chart: EJECUCIÓN EJE 3 SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN
| % NO EJECUTADO DEL EJE 3 | % EJECUCIÓN FINAL EJE 3 | % EJECUCÍÓN TEÓRICA RESTO DE EJES
 | 0.0552 | 0.1248 | 0.82

## Slide 39
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
6. VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA.
% de ejecución del eje 3
Chart: % EJECUCIÓN TOTAL EJE 3
| % SIN EJECUTAR EJE 3 | % EJECUCIÓN TOTAL EJE 3
 | 0.3067 | 0.6933

## Slide 40
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
6. VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA.
Principales medidas ejecutadas eje 3 (1 de 2)
CÓDIGO | PROGRAMA | MEDIDA | EJECUCIÓN (31/12/2025)
11.1.1B | 11.1. Refuerzo de la función coordinadora de las Delegaciones del Gobierno con el resto de organismos de la AGE. | Identificación de aquellos aspectos/indicadores que permitan conocer/analizar la situación de la AGE en el territorio de cara a una mejor coordinación – elaboración de un informe cada trimestre que sistematice la información necesaria para el ejercicio de la función coordinadora. | 100%
11.1.4 | 11.1. Refuerzo de la función coordinadora de las Delegaciones del Gobierno con el resto de organismos de la AGE. | Consolidar la planificación y celebración de reuniones de coordinación en los distintos niveles territoriales: DDGG-SSGG. | 100%
11.1.5 | 11.1. Refuerzo de la función coordinadora de las Delegaciones del Gobierno con el resto de organismos de la AGE. | Realizar una Comisión de Asistencia al Delegado/a previa a la CICAPE al objeto de preparar los temas de la misma. | 100%
11.1.6 | 11.1. Refuerzo de la función coordinadora de las Delegaciones del Gobierno con el resto de organismos de la AGE. | Establecimiento de los cauces de colaboración y coordinación de la CICAPE con las Comisiones de asistencia al Delegado/a del Gobierno. | 100%
11.E1.1 | 11.E1. Acciones de mejora de la comunicación interna para favorecer un clima laboral positivo. | Elaboración y aprobación de un Plan de Comunicación Interna. | 0%
11.E1.4 | 11.E1. Acciones de mejora de la comunicación interna para favorecer un clima laboral positivo. | Acciones de comunicación al personal del contenido y de los objetivos incluidos en los Planes de Acción 2025 de la DGAGET y de la DGG/SGAC. | 100%
11.E1.5 | 11.E1. Acciones de mejora de la comunicación interna para favorecer un clima laboral positivo. | Habilitar un sistema de notificación automática de las novedades en la INTRANET. | 100%
11.E1.6 | 11.E1. Acciones de mejora de la comunicación interna para favorecer un clima laboral positivo. | Facilitar las búsquedas en la INTRANET habilitando un buscador. | 0%
11.E1.7 | 11.E1. Acciones de mejora de la comunicación interna para favorecer un clima laboral positivo. | Habilitar un espacio en la INTRANET para hacer públicas las felicitaciones internas y externas por la gestión de servicios y procesos. | 100%
11.E1.8 | 11.E1. Acciones de mejora de la comunicación interna para favorecer un clima laboral positivo. | Elaboración de una memoria de mejoras ad intra significativas, realizadas durante el periodo 2021-2024, para una mejor difusión y conocimiento del personal de la DGG-SGAC de los beneficios para la organización derivados de la planificación estratégica y los programas de Calidad. | 100%
11.E1.9 | 11.E1. Acciones de mejora de la comunicación interna para favorecer un clima laboral positivo. | Desarrollo de acciones para la participación/implicación de todo el personal de la organización en el proceso de mejora continua de la calidad. | 100%
12.1.1 | 12.1. Unificación de la imagen de los espacios de atención de la AGE en el Territorio. | Elaboración de proyectos en aplicación del Manual de Imagen de la AGE en el Territorio. | 0%
12.1.2 | 12.1. Unificación de la imagen de los espacios de atención de la AGE en el Territorio. | Ejecución de proyectos en aplicación del Manual de Imagen de la AGE en el Territorio. | 0%
12.2.1 | 12.2. Consolidación de la imagen web de la AGE en el Territorio. | Formulación de propuestas para la mejora de la imagen web de la AGE en el Territorio por parte de la DGG/SGAC. | 100%

## Slide 41
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
6. VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA.
Principales medidas ejecutadas eje 3 (2 de 2)
CÓDIGO | PROGRAMA | MEDIDA | EJECUCIÓN (31/12/2025)
13.1.10 | 13.1. Consolidación de una Administración transparente y abierta a la ciudadanía. | Planificación y ejecución de las acciones de difusión del patrimonio en la DGG/SGAC. | 100%
13.1.11 | 13.1. Consolidación de una Administración transparente y abierta a la ciudadanía. | Fomento de la participación del personal de la DGG/SGAC en la formación en Gobierno Abierto, de acuerdo con las acciones formativas previstas por la SGRHAGET y recogidas en el Plan de Formación de la AGE en el Territorio. | 100%
13.1.12 | 13.1. Consolidación de una Administración transparente y abierta a la ciudadanía. | Estudio previo para elaborar un Plan de Reputación de la Delegación del Gobierno en Galicia/Subdelegación del Gobierno en A Coruña. | 100%
13.1.13 | 13.1. Consolidación de una Administración transparente y abierta a la ciudadanía. | Incorporación de Códigos QR para facilitar la accesibilidad a la información. | 100%
13.1.2 | 13.1. Consolidación de una Administración transparente y abierta a la ciudadanía. | Participación activa de la DGG/SGAC en la edición anual de la Semana de la Administración Abierta (OGW). | 100%
13.1.3 | 13.1. Consolidación de una Administración transparente y abierta a la ciudadanía. | Desarrollo de acciones para la difusión de las herramientas del Sistema de Integridad de la AGE (SIAGE) en el MPTMD para la consolidación del marco de integridad en la DGG/SGAC. | 100%
13.1.7 | 13.1. Consolidación de una Administración transparente y abierta a la ciudadanía. | Elaboración de un manual de estilo y lenguaje administrativo, guía de lenguaje no sexista y guía de comunicación clara con la ciudadanía. | 100%
13.1.8A | 13.1. Consolidación de una Administración transparente y abierta a la ciudadanía. | Elaboración de un informe para la identificación de información de la AGE en el Territorio no difundida susceptible de publicación. | 100%
13.1.8B | 13.1. Consolidación de una Administración transparente y abierta a la ciudadanía. | Publicación en el Portal web de la DGG/SGAC de la información identificada y actualización periódica. | 100%
13.1.9 | 13.1. Consolidación de una Administración transparente y abierta a la ciudadanía. | Elaboración de un estudio del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la DGG/SGAC para identificar su valor histórico-artístico. | 100%
13.2.3 | 13.2. Refuerzo de las RRSS como medio de información a la ciudadanía. | Elaboración de vídeos o contenidos digitales divulgativos dirigidos a la ciudadanía sobre los servicios prestados por la DGG/SGAC y por la AGET. | 0%
13.2.5 | 13.2. Refuerzo de las RRSS como medio de información a la ciudadanía. | Participación en las reuniones de coordinación y seguimiento de la SGRIAGET en relación a la aplicación de la Guía de uso y presencia en RRSS por parte de la DGG/SGAC y el resto de DDGG/SSGG/DDII. | 100%
13.2.6 | 13.2. Refuerzo de las RRSS como medio de información a la ciudadanía. | Seguimiento y análisis del número de interacciones, visitas y seguidores. | 100%
13.2.7 | 13.2. Refuerzo de las RRSS como medio de información a la ciudadanía. | Acciones para el aumento del número de seguidores/suscriptores globales en las redes sociales. | 100%

## Slide 42
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
7. COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD.
El EJE 4 del Plan de Acción 2025 (Plan Territorial 2024-2027) tiene por título “COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD”.
Siendo consciente del impacto de las actuaciones de la Administración sobre el medio ambiente, la DGG/SGAC persigue con este eje adecuar su gestión al principio de sostenibilidad que promueve en sus valores. Este eje apuesta por la eficiencia energética y la optimización del uso de los recursos para reducir su consumo y minimizar así el impacto sobre el entorno. Entre esos objetivos destaca también el avance hacia unas oficinas libres de papel.
El Eje 4 se concreta en 2 objetivos estratégicos de los que dependen 6 programas dentro de los cuales se desarrollaron 29 medidas.
EJE 4
29 MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA
2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
6 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

## Slide 43
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
7. COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD.
Eje 4: medidas ejecutadas al 100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 4 | PROGRAMA | Nº DE MEDIDAS | MEDIDAS EJECUTADAS AL 100% | TOTAL MEDIDAS EJECUTADAS AL 100%/TOTAL MEDIDAS
OE 14. Uso sostenible de los recursos de la AGE en el territorio. | 14.1 Impulso de la eficiencia energética y del uso de energías renovables. | 6 | 4 | 4/6
 | 14.2 Uso sostenible de espacios. | 3 | 1 | 1/3
 | 14.3 Gestión sostenible de recursos y residuos. | 9 | 7 | 7/9
 | 14.4 Sostenibilidad financiera. | 2 | 1 | 1/2
OE 15. Una Administración sin papel. | 15.1 Plan de reducción de archivos en papel. | 6 | 4 | 4/6
 | 15.E1 Fomento de la reducción del uso de soportes físicos para la comunicación interadministrativa y en la tramitación de expedientes. | 3 | 0 | 0/3
TOTAL |  | 29 | 17 | 17/29

## Slide 44
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
7. COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD.
Eje 4: % de ejecución por Objetivo Estratégico sobre el total del Plan de Acción 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE 4 | PROGRAMA | % TEÓRICO ADJUDICADO SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN | % EJECUCIÓN REAL
OE 14. Uso sostenible de los recursos de la AGE en el territorio. | 14.1 Impulso de la eficiencia energética y del uso de energías renovables. | 7,00% | 4,96%
 | 14.2 Uso sostenible de espacios. |  | 
 | 14.3 Gestión sostenible de recursos y residuos. |  | 
 | 14.4 Sostenibilidad financiera. |  | 
OE 15. Una Administración sin papel. | 15.1 Plan de reducción de archivos en papel. | 7,00% | 3,11%
 | 15.E1 Fomento de la reducción del uso de soportes físicos para la comunicación interadministrativa y en la tramitación de expedientes. |  | 
TOTAL |  | 14% | 8,07%

## Slide 45
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
7. COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD.
EJE 4: % de ejecución sobre el total del Plan de Acción 2025
Chart: EJECUCIÓN EJE 4 SOBRE EL TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN
| % NO EJECUTADO DEL EJE 4 | % EJECUCIÓN FINAL EJE 4 | % EJECUCÍÓN TEÓRICA RESTO DE EJES
 | 0.0593 | 0.0807 | 0.86

## Slide 46
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
7. COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD.
% de ejecución del eje 4
Chart: % EJECUCIÓN TOTAL EJE 4
| % SIN EJECUTAR EJE 4 | % EJECUCIÓN TOTAL EJE 4
 | 0.4236 | 0.5764

## Slide 47
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
7. COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD.
Principales medidas ejecutadas eje 4 (1 de 2)
CÓDIGO | PROGRAMA | MEDIDA | EJECUCIÓN (31/12/2025)
14.1.2 | 14.1. Impulso de la eficiencia energética y del uso de energías renovables. | Actualización y seguimiento de datos en el Sistema Informático de Gestión Energética de Edificios de la AGE (SIGEE AGE). | 100%
14.1.3 | 14.1. Impulso de la eficiencia energética y del uso de energías renovables. | Elaboración de proyectos de energías renovables, según la planificación elaborada por la SGAFPAGET. | 100%
14.1.4 | 14.1. Impulso de la eficiencia energética y del uso de energías renovables. | Ejecución de proyectos de energías renovables, según la planificación elaborada por la SGAFPAGET. | 0%
14.1.5 | 14.1. Impulso de la eficiencia energética y del uso de energías renovables. | Reducción del consumo energético en los edificios de la DGG/SGAC – seguimiento de la evolución de la reducción del consumo de energía (memoria anual de reducción de, al menos, el 2%). | 100%
14.1.6 | 14.1. Impulso de la eficiencia energética y del uso de energías renovables. | Cálculo de la huella de carbono de la organización. | 100%
14.1.7 | 14.1. Impulso de la eficiencia energética y del uso de energías renovables. | Cambio de la iluminación de todas las sedes a luces LED. | 0%
14.2.2 | 14.2. Uso sostenible de espacios. | Elaboración de una propuesta de alternativas de reorganización para la optimización de los espacios por orden de viabilidad. | 100%
14.2.4 | 14.2. Uso sostenible de espacios. | Ejecución de las actuaciones de reorganización para la optimización. | 0%
14.2.5 | 14.2. Uso sostenible de espacios. | Habilitar en el parking de la DGG una plaza reservada para personas con discapacidad. | 0%
14.3.1 | 14.3. Gestión sostenible de recursos y residuos. | Elaboración de un Plan de Sostenibilidad en la DGG/SGAC (ahorro, reciclaje, residuos, eficiencia energética e impacto ambiental) para mejorar el uso y la gestión sostenible de los recursos (agua y papel). | 100%
14.3.10 | 14.3. Gestión sostenible de recursos y residuos. | Elaboración de una memoria anual sobre la evolución del consumo de recursos, la gestión de residuos y la gestión de los recursos tecnológicos en el ejercicio anterior. | 100%
14.3.11 | 14.3. Gestión sostenible de recursos y residuos. | Instalación en los edificios sede la DGG/SGAC de papeleras específicas para recogida selectiva de residuos. | 0%
14.3.3 | 14.3. Gestión sostenible de recursos y residuos. | Elaboración de un informe anual de necesidades para el ejercicio siguiente (necesidades de compra de papel, de desafectación/donación de recursos tecnológicos, etc.), a partir de los planes, protocolos o instrucciones establecidos. | 100%

## Slide 48
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
7. COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD.
Principales medidas ejecutadas eje 4 (2 de 2)
CÓDIGO | PROGRAMA | MEDIDA | EJECUCIÓN (31/12/2025)
14.3.5 | 14.3. Gestión sostenible de recursos y residuos. | Realización de una encuesta interna de satisfacción de la cobertura de necesidades materiales, ambientales y tecnológicas del puesto de trabajo. | 100%
14.3.6 | 14.3. Gestión sostenible de recursos y residuos. | Seguimiento y actualización del inventario de recursos tecnológicos. | 100%
14.3.7 | 14.3. Gestión sostenible de recursos y residuos. | Implantación de las medidas establecidas en los planes, protocolos o instrucciones elaborados para mejorar el uso de los recursos (agua y papel) y la gestión sostenible de residuos en la DGG/SGAC. | 42%
14.3.8 | 14.3. Gestión sostenible de recursos y residuos. | Propuesta de alternativas para alargar la vida útil de los recursos tecnológicos en desuso (donación) o gestionar la solución con menor impacto medioambiental para su retirada. | 100%
14.3.9 | 14.3. Gestión sostenible de recursos y residuos. | Implantación de las alternativas propuestas sobre recursos tecnológicos, de acuerdo con su viabilidad. | 100%
14.4.1 | 14.4. Sostenibilidad financiera. | Elaboración de una memoria del estado de situación de ejecución de contratos menores. | 100%
14.4.2 | 14.4. Sostenibilidad financiera. | Completar la ejecución de los contratos menores. | 76,6%
15.1.3 | 15.1. Plan de reducción de archivos en papel. | Análisis y propuesta de destrucción (expurgo) de archivos físicos clasificados en series documentales. | 100%
15.1.4 | 15.1. Plan de reducción de archivos en papel. | Ejecución de los expurgos en la DGG/SGAC, de acuerdo con la planificación. | 100%
15.1.5 | 15.1. Plan de reducción de archivos en papel. | Elaboración de propuestas de alternativas sobre posibles usos del espacio que quedaría disponible. | 100%
15.1.7 | 15.1. Plan de reducción de archivos en papel. | Elaboración de una memoria anual sobre el volumen de documentación en papel y el espacio destinado a archivo en la DGG/SGAC. | 100%
15.1.8 | 15.1. Plan de reducción de archivos en papel. | Implementación de un proceso sistematizado de tratamiento documental de los archivos físicos de la Delegación del Gobierno. | 0%
15.1.9 | 15.1. Plan de reducción de archivos en papel. | Elaboración de un repertorio o índice de clasificación de las series documentales de las Áreas e Unidades. | 0%
15.2.1 | 15.2. Plan de Digitalización e Higiene Digital. | Análisis de situación. Constitución de grupo de trabajo para la fijación de criterios básicos de higiene digital. | 0%
15.2.2 | 15.2. Plan de Digitalización e Higiene Digital. | Autoevaluación de los sistemas de almacenamiento electrónico de archivos de la DGG/SGAC. | 0%
15.2.3 | 15.2. Plan de Digitalización e Higiene Digital. | Elaboración de propuestas particulares de protocolo de archivo – diseño e implementación de una metodología de archivo digital. | 0%

## Slide 49
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
8. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
Concluido el periodo de vigencia del Programa de Calidad 2021-2023, del Plan Estratégico 2021-2023, de los Planes de Acción 2022 y 2023, y mediada la ejecución del Plan de Acción 2024, se procedió, siguiendo la metodología DEL TEST CYKLOS, a evaluar la eficacia y eficiencia de estos instrumentos de planificación para medir los índices de innovación, de excelencia y de calidad de los servicios prestados por la DGG/SGAC,.
: 110% índices de calidad de 2021 a 2024
La evaluación se realizó en abril de 2024 mediante el Test Cyklos, una herramienta de medición de la calidad cuya metodología ha sido diseñada por la ISAGET y que permite comparar los resultados con test anteriores y, por tanto, disponer de una comparativa fiable y rigurosa de los avances en la política de calidad y excelencia en la gestión.
La Puntuación definitiva alcanzada fue de 68,8 puntos sobre 100 lo que supuso un INCREMENTO DEL 110% EN LOS INDICES DE CALIDAD DESDE EL AÑO 2021 AL AÑO 2024
EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 2021 A 2024: EL TEST CYKLOS

## Slide 50
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
8. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
El test está diseñado sobre la base del Ciclo PDCA (planificar, desplegar o desarrollar, controlar y revisar). Se evalúan cuatro ejes:
Eje de Planificación: diseño y planificación de las acciones y procesos necesarios para cumplir con los fines y requisitos de los servicios (máx.. 25 puntos).
Eje de Despliegue: desarrollo de los procesos planificados mediante las tareas y procedimientos pertinentes (máx.. 25 puntos).
Eje de Control: comprobación del grado de cumplimiento respecto a lo planificado, tanto en el ámbito externo como interno (máx. 25 puntos).
Eje de Revisión: análisis de los datos obtenidos y su traducción en las mejoras correspondientes (máx.. 25 puntos).
RESULTADO TEST CYKLOS 2024:

## Slide 51
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
MEJORAS EN LA POLITICA DE CALIDAD DE LA DGG/SGAC POR EJES 2021-2024 (Máximo por eje 25 puntos. Máximo total 100 puntos) |  |  |  |  | 
 | EJE PLANIFICACIÓN | EJE DESPLIEGUE | EJE CONTROL | EJE REVISIÓN | TOTAL PUNTOS
PUNTUACIÓN TEST CYKLOS 2021 | 2,1 | 13,4 | 7,1 | 10,2 | 32,8
PUNTUACIÓN TEST CYKLOS 2022 | 3,1 | 10,9 | 6,3 | 14,1 | 34,4
PUNTUACIÓN TEST CYKLOS 2024 | 17,2 | 20,3 | 12,5 | 18,8 | 68,8
% INCREMENTO DESDE 2021 | 719% | 51% | 76% | 84% | 110%
8. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
COMPARATIVA TEST CYKLOS 2021-2022-2024

## Slide 52
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
Chart: PUNTUACIÓN TEST CYKLOS DGG/SGAC 2021-2024
| Planificación | Despliegue | Control | Revisión | Total
Test Cyklos 2021 | 2.1 | 13.4 | 7.1 | 10.2 | 32.8
Test Cyklos 2022 | 3.1 | 10.9 | 6.3 | 14.1 | 34.4
Test Cyklos 2024 | 17.2 | 20.3 | 12.5 | 18.8 | 68.8
8. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
COMPARATIVA TEST CYKLOS 2021-2022-2024

## Slide 53
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
8. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 2025: AUTOEVALUACIÓN CAF
El MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN (CAF) es un modelo integral de gestión de calidad, basado en la autoevaluación para el sector público. CAF ayuda a que las organizaciones del sector público puedan mejorar su rendimiento. El CAF está inspirado en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM) ®. CAF considera que es posible lograr unos resultados excelentes en el rendimiento de la organización, en los ciudadanos/clientes, en las personas y en la sociedad mediante un liderazgo estratégico, una planificación, una adecuada gestión de las personas, de las alianzas, de los recursos y de los procesos. CAF analiza los 9 principales aspectos que deben ser considerados en cualquier organización.
La Delegación del Gobierno en Galicia ha realizado en nov/dic 2025 siguiendo la metodología CAF una autoevaluación en 2025 de la organización para identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora basado en evidencias tangibles. Se trata de obtener una lista de áreas de mejora para el futuro desarrollo de la organización. El resultado se ha materializado en un informe de autoevaluación que retroalimenta el ciclo de mejora continua.
CAF utiliza la metodología de la mejora continua aplicando el ciclo PDCA
Planificar (P)
Hacer (D)
Verificar (C)
Actuar (A)

## Slide 54
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
8. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 2025: AUTOEVALUACIÓN CAF

## Slide 55
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
8. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 2025: AUTOEVALUACIÓN CAF
Contenido del informe de autoevaluación CAF:
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. Competencias, funciones número de personas de la organización, distribución según régimen aplicable, subgrupos…
1.2 RECONOCIMIENTOS EXTERNOS OBTENIDOS.
2.1 DATOS CLAVE RELATIVOS AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. Objeto, alcance, fecha inicio/fin, fecha jornadas de sensibilización, nº de reuniones del equipo de evaluación; dificultades encontradas; lecciones aprendidas…
2.2 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN.
3 FORMULARIO CAF 2020. Análisis de los 9 criterios y 28 subcriterios analizados: y evidencias, puntos fuertes, áreas de mejora en cada subcriterio.

## Slide 56
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
8. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 2025: AUTOEVALUACIÓN CAF
HOJA DE PUNTUACIÓN CAF DGGalicia | 
Criterios Agentes Facilitadores | Puntuación
1 (media) | 56,7
2 (media) | 56,3
3 (media) | 41,1
4 (media) | 49,9
5 (media) | 44,3
Criterios Resultados | Puntuación
6 (media) | 46,3
7 (media) | 48,8
8 (media) | 33,0
9 (media) | 36,8
PUNTUACIÓN TOTAL | 413
EJEMPLOS OTRAS ORGANIZACIONES CERTIFICADAS |  | 
ORGANIZACIÓN | PUNTUACIÓN CAF/EFQM/EVAM | AÑO
Organismo Autónomo Madrid Salud | 500 | 2025
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) | 400–499 | 2025
Delegación de Defensa en Galicia | 300-399 | 2025
Dirección Provincial Sepe Illes Balears | 200-299 | 2025
Subdelegación del Gobierno en Ourense | 200–299 | 2024
Dirección General de Atención a la ciudadanía Línea Madrid | 500 | 2024
Dirección General de la Guardia Civil | 300 | 2024
Ayuntamiento de Gijón | 300-399 | 2024

## Slide 57
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025.
PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2025. PLAN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA 2004-2027
EL PLAN TERRITORIAL 2024-2027: INNOVACIÓN Y EXCELENCIA. EL PLAN DE ACCIÓN 2025. EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISIBILIDAD INSTITUCIONAL RECONOCIBLE Y HOMOGENEA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
8. LA EVALUACIÓN DEL PLAN: AUTOEVALUACIÓN CAF
EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 2025: AUTOEVALUACIÓN CAF
EN 2026 SE SOLICITARÁ UNA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD en el marco del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.